## 月招标计划2506 (hidden)
（ 2025.6 ）月招标计划
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛项目三六期总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 预算数量 | 采购数量 | 预算价（投标价格、EPC项目施工图预算价格） | 市场价 | 品牌或标准要求 | 拟招标日期 | 拟付款方式 | 备注
1 | 钢筋 | t | 高线6 HPB300 | 105.234 | 30 | 钢筋价格执行施工当期衡水市工程建设造价管理站发布的造价信息价进行调整 | -200 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100% | 钢筋以到货当日兰格网北京建筑钢材市场行情批量价格同品牌同类型同规格挂牌价格为基价进行浮动报价，上浮为正，下浮为负。上浮不能超150元/t；延期付款利息需单独填报，但年利率不得高于10%（单利计息），若出现提前支付情况时，亦按照填报的利率扣除相应货款。
2 | 钢筋 | t | 高线8 HPB300 | 213.355 | 80 |  | -150 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
3 | 钢筋 | t | 高线10 HPB300 | 108.967 | 10 |  | -150 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
4 | 钢筋 | t | 盘螺6 HRB400E | 735.769 | 10 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
5 | 钢筋 | t | 盘螺8 HRB400E | 1644.49 | 1000 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
6 | 钢筋 | t | 盘螺10 HRB400E | 738.956 | 200 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
7 | 钢筋 | t | 三级12 HRB400E | 4765.991 | 730 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
8 | 钢筋 | t | 三级14 HRB400E | 1228.964 | 200 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
9 | 钢筋 | t | 三级16 HRB400E | 868.291 | 300 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
10 | 钢筋 | t | 三级18 HRB400E | 839.964 | 200 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
11 | 钢筋 | t | 三级20 HRB400E | 813.354 | 200 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
12 | 钢筋 | t | 三级22 HRB400E | 1208.159 | 600 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
13 | 钢筋 | t | 三级25 HRB400E | 3020.492 | 1520 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
14 | 钢筋 | t | 三级28 HRB400E | 25.854 | 10 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
15 | 钢筋 | t | 三级32 HRB400E | 40.792 | 10 |  | 110 | 河钢、敬业、新兴铸管 | 2025.6.10 | 货到且收到发票后1个月付至结算费用的100%
20 | PVC线管 | m | 20（重型） | 29738.18 | 20000 | 2.1 | 1.15 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
21 | PVC线管 | m | 20（中型） | 79422.53 | 50000 | 1.5 | 0.8 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
22 | PPR热水管 | m | 20 | 8411.31 | 8000 | 3.2 | 3 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
23 | PPR热水管 | m | 25 | 13265.96 | 8000 | 4.4 | 4.5 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
24 | PPR热水管 | m | 32 | 9523.41 | 8000 | 7.14 | 7 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
25 | PPR冷水管 | m | 20 | 9021.67 | 8000 | 2.66 | 2 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
26 | PPR冷水管 | m | 25 | 14217.05 | 8000 | 3.47 | 3 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
27 | PPR冷水管 | m | 32 | 10083.31 | 8000 | 5.27 | 4.6 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
28 | PVC国标排水管 | m | 110 | 6216.82 | 5000 | 24 | 13.5 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
29 | PVC国标排水管 | m | 75 | 4751.78 | 3000 | 11.7 | 8.9 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
30 | PVC国标排水管 | m | 50 | 2594.34 | 2000 | 7 | 5.7 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
31 | PVC国标排水管 | m | 32 | 1545.53 | 1000 | 5.1 | 3.8 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
32 | PVC双壁中空螺旋管 | m | 100 | 4685.79 | 3000 | 25 | 25 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
33 | PVC防紫外线雨水管 | m | 100 | 3835.11 | 3000 | 15.4 | 15.4 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
34 | PVC防紫外线雨水管 | m | 75 | 1308.11 | 1000 | 9.5 | 9.5 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
35 | PVC防紫外线雨水管 | m | 50 | 3612.07 | 3000 | 6 | 6 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
16 | JDG线管 | 米 | 20*1.6*3.9 | 36903.77 | 23400 | 4.1 | 3.77 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
17 | JDG线管 | 米 | 25*1.6*3.9 | 26823.59 | 15600 | 5.6 | 4.79 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
18 | JDG线管 | 米 | 32*1.6*3.9 | 15581.91 | 7800 | 7.2 | 6.31 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
19 | JDG线管 | 米 | 40*1.5*3.9 | 13404.13 | 7800 | 9 | 7.38 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
36 | 镀锌管 | m | DN100 | 3203.51 | 2000 | 69.5 | 62.2 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
37 | 焊接钢管 | m | DN80 | 3440.06 | 2000 | 51.07 | 40 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
38 | 焊接钢管 | m | DN70 | 936.55 | 500 | 41.62 | 32.1 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
39 | 焊接钢管 | m | DN50 | 594.51 | 400 | 30.96 | 23.7 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
40 | 焊接钢管 | m | DN40 | 557.08 | 300 | 24.48 | 18.7 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
41 | 焊接钢管 | m | DN20 | 329.15 | 200 | 10.97 | 8.5 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
42 | 衬塑钢管 | m | DN50 | 1488.39 | 1000 | 36.3 | 36.3 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
43 | 衬塑钢管 | m | DN40 | 366.92 | 300 | 29 | 29 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
44 | 衬塑钢管 | m | DN32 | 306.85 | 200 | 24.2 | 24.2 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
45 | 衬塑钢管 | m | DN15 | 128.23 | 100 | 10.9 | 10.9 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
118 | 镀锌方管 | 米 | 10*10 | 1283.98 | 800 | 42 | 35 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
119 | 镀锌方管 | 米 | 4*4 | 1573.16 | 800 | 13 | 12.5 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
111 | 衬塑镀锌管 | 米 | DN50 | 4487.93 | 3000 | 44.68 | 42 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
112 | 热镀锌管 | 米 | DN100 | 4373.27 | 3000 | 69.5 | 75 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
113 | 热镀锌管 | 米 | DN40 | 4608.69 | 3000 | 24.48 | 28 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
114 | 热镀锌管 | 米 | DN32 | 4730.72 | 3000 | 18.97 | 24 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
115 | 镀锌角铁 | 米 | 40*4 | 4462.1 | 3000 | 16 | 16 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
46 | pert管 | m | 20 | 384785.83 | 200000 | 3.5 | 1.9 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
47 | pert管 | m | 32 | 3702.57 | 3000 | 5.5 | 5.5 |  | 2025.6.12 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
48 | 干混砌筑砂浆 | 吨 | M5 | 628.66 | 600 | 230 | 220 |  | 2025.6.18 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
49 | 干混抹灰砂浆 | 吨 | M5 | 2525.06 | 2400 | 235 | 225 |  | 2025.6.18 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
74 | 套筒 | 支 | φ18 | 7413 | 5000 | 2.5 | 1.4 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
75 | 套筒 | 支 | φ20 | 5642 | 5000 | 2.5 | 1.8 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
76 | 套筒 | 支 | φ22 | 5977 | 3000 | 2.5 | 1.85 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
77 | 套筒 | 支 | φ25 | 5422 | 3000 | 2.5 | 2.7 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
78 | 变径套筒 | 支 | 16/22 | 3226 | 2000 | 2.5 | 2.4 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
79 | 变径套筒 | 支 | 16/25 | 3564 | 2000 | 2.5 | 3 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
80 | 变径套筒 | 支 | 18/22 | 4117 | 3000 | 2.5 | 2.3 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
81 | 变径套筒 | 支 | 18/25 | 3040 | 3000 | 2.5 | 3 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
82 | 变径套筒 | 支 | 22/25 | 5198 | 3000 | 2.5 | 2.9 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
50 | 铁马凳 | 根 | 7cm | 574 | 400 | 1.1 | 1.1 |  | 2025.6.19 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
51 | 铁马凳 | 根 | 9cm | 662 | 500 | 1.2 | 1.2 |  | 2025.6.19 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
52 | 铁马凳 | 根 | 12cm | 232 | 150 | 1.35 | 1.35 |  | 2025.6.19 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
53 | 35墙止水内杆 | 根 |  | 431 | 220 | 1.8 | 1.8 |  | 2025.6.19 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
54 | 30墙止水内杆 | 根 |  | 885 | 700 | 1.4 | 1.4 |  | 2025.6.19 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
55 | 止水外杆 | 根 |  | 1286 | 800 | 1.25 | 1.25 |  | 2025.6.19 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
56 | 锥体 | 个 |  | 1424 | 1000 | 0.6 | 0.6 |  | 2025.6.19 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
60 | 网格布 | 平 | 80克 | 3405 | 2000 | 1.2 | 1 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
61 | 电梯网片 | 片 |  | 365 | 200 | 800 | 800 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
62 | 止水钢板 | 米 | 360*3 | 2166 | 2000 | 25 | 35.5 | 张君民 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
63 | 丝扣弯头 | 个 | Φ15 | 342 | 200 | 1.2 | 1.2 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
64 | 丝扣弯头 | 个 | 800 | 294 | 200 | 13 | 13 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
65 | 丝扣弯头 | 个 | 100 | 322 | 200 | 17.48 | 17.48 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
57 | 地暖网片 | 片 | 300丝5公分 | 2653 | 2000 | 20 | 20 | 靳娇 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
58 | 地暖网片 | 片 | 400丝20公分 | 2110 | 1500 | 14.5 | 14.5 | 靳娇 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
59 | 电焊网 | 卷 | 12.7孔 | 3705 | 2000 | 80 | 65 | 靳娇 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
66 | 不锈钢卡箍 | 个 | DN100 | 925 | 500 | 3.3 | 3.3 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
67 | 不锈钢卡箍 | 个 | DN150 | 909 | 500 | 7.8 | 7.8 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
68 | 法兰闸阀 | 个 | DN40 | 352 | 300 | 84 | 56 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
69 | 法兰闸阀 | 个 | DN50 | 504 | 300 | 143 | 78 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
70 | 法兰闸阀 | 个 | DN80 | 515 | 300 | 253 | 216 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
71 | 法兰蝶阀 | 个 | DN50 | 579 | 300 | 172 | 140 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
72 | 法兰蝶阀 | 个 | DN80 | 472 | 300 | 233 | 165 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
73 | 法兰蝶阀 | 个 | DN100 | 479 | 300 | 331 | 190 | 赵彦华 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
83 | 铁皮吊卡 | 个 | φ63 | 3135 | 2000 | 4 | 4 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
84 | 铁皮吊卡 | 个 | φ32 | 2000 | 2000 | 1.8 | 1.8 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
85 | 铁皮吊卡 | 个 | φ40 | 3576 | 2000 | 2.5 | 2.5 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
86 | 铁皮吊卡 | 个 | φ25 | 3837 | 2000 |  | 1 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
87 | 铜铝鼻子 | 个 | φ240mm² | 3975 | 2000 | 9 | 9 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
88 | 铜铝鼻子 | 个 | 185mm² | 2901 | 2000 | 7 | 7 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
89 | 铜铝鼻子 | 个 | 120mm² | 2415 | 2000 | 5 | 5 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
90 | 铝接头 | 个 | 240mm² | 3045 | 2000 | 5 | 5 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
91 | 铝接头 | 个 | 185mm² | 3788 | 2000 | 4 | 4 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
92 | 铝接头 | 个 | 120mm² | 2281 | 2000 | 4 | 4 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
93 | 防尘网 | 捆 | 6针 8*30 | 3560 | 2000 | 100 | 100 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
94 | 铝管 | 个 | 50mm² | 2542 | 2000 | 2 | 2 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
95 | 铝管 | 个 | 35mm² | 3851 | 2000 | 1.4 | 1.4 | 王禹联、杜所章 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
96 | 单联单控开关 | 个 | 250V 10A | 1364 | 1000 | 5.3 | 5.3 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
97 | 一位单控开关 | 个 | 16AX一位单控开关_玉兰白 | 1391 | 1000 | 9.68 | 9.68 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
98 | 三相三孔插座 | 个 | 250v10A | 650 | 600 | 6.15 | 6.15 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
99 | 二三孔插座 | 块 | 250v10A | 4693 | 3000 | 6.25 | 6.25 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
100 | 单控五孔插座 | 个 | 通用 | 2870 | 2000 | 8.75 | 8.75 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
101 | 单控三孔插座 | 个 | 10A | 382 | 260 | 8.6 | 8.6 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
102 | 五孔插座 带USB | 个 | 250V 10A | 1182 | 1100 | 44.59 | 44.59 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
103 | 三联单控开关 | 个 | 250V 10A | 7 | 5 | 8.9 | 8.9 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
104 | 声光控 | 个 | 10A | 342 | 300 | 7.5 | 7.5 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
105 | 双开单控 | 个 | 250V/10A | 335 | 300 | 8.77 | 8.77 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
106 | 筒灯 | 个 | 6w/4000K | 1944 | 1500 | 9.6 | 9.6 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
107 | 防水筒灯 | 个 | 6w/4000K | 894 | 500 | 9.6 | 9.6 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
108 | 射灯 | 个 | 6w/4000K | 2051 | 2000 | 18 | 18 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
109 | 防水射灯 | 个 | 6w/4000K | 757 | 500 | 18 | 18 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
110 | 灯带 | 米 | 6w/4000K | 6000 | 6000 | 9.6 | 9.6 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
116 | 防火桥架 | 米 | 150*75 | 1794.3 | 1000 | 34 | 26 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
117 | 防火桥架 | 米 | 100*50 | 1832.69 | 1000 | 19 | 15 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
120 | 橡塑保温管 | 米 | 34 | 984.29 | 800 | 3.4 | 3.4 | 王禹联 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
121 | 橡塑保温管 | 米 | 43 | 1000.55 | 800 | 5 | 5 | 王禹联 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
122 | 橡塑保温管 | 米 | 27 | 1494.88 | 800 | 2.5 | 2.5 | 王禹联 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
123 | 橡塑保温管 | 米 | 60 | 1568.55 | 800 | 7.5 | 7.5 | 王禹联 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
124 | 挤塑聚苯板 | 方 | 1200*600*100 | 387.99 | 300 | 474.6 | 380 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
125 | 岩棉 | 方 | 1200*600*100 | 509.69 | 300 | 437.8 | 380 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
126 | 挤塑聚苯板 | 方 | 1200*600*30 | 554.72 | 300 | 458.78 | 350 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
127 | 电线电缆 | 米 | YJLV22-4*240+1*120 | 1476.62 | 800 | 134.5 | 121.4 | 王汉林 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
128 | 电线电缆 | 米 | YJLV-4*50*1*25 | 4478.06 | 3500 | 32.5 | 26.7 | 王汉林 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
129 | 电线电缆 | 米 | YJLV-4*120*1*70 | 1155.35 | 1000 | 68.7 | 60.9 | 王汉林 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
130 | 保温一体板 | m³ |  | 2419.59 | 1500 | 1000 | 752 |  | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
131 | 加气块 | m³ | 200*240*600 | 1000 | 1000 | 250 | 190 | 王禹联 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
132 | 加气块 | m³ | 100*240*600 | 1000 | 1000 | 250 | 190 | 王禹联 | 2025.6.20 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
材料负责人： |  | 商务经理： |  |  |  | 项目经理： |  | 集采管理部： |  | 经营结算部：

## 月招标计划2507 (hidden)
（ 2025.7）月招标计划
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛项目三六期总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 预算数量 | 采购数量 | 预算价（投标价格、EPC项目施工图预算价格） | 市场价 | 品牌或标准要求 | 拟招标日期 | 拟付款方式 | 备注
1 | 挤塑聚苯板 | m3 | 部位：屋面保温板 厚度：130mm 干密度25-32kg/m3 导热系数≤0.030W/m2*K 燃烧性能B1级 | 607.1161 | 600 | 460 | 370 |  | 2025.6.30 | 1、本项目各单体每五层完成后，付至已完成工程量的80%；2、节能验收后付至已完成工程量的97%； 3、剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期满后支付，不计息。
2 | 挤塑聚苯板 | m3 | 部位：地暖地面保温板 厚度：20mm 干密度25-32kg/m3 导热系数≤0.030W/m2*K 燃烧性能B1级 | 1893.9767 | 1800 | 962.67 | 300 |  | 2025.6.30
3 | 岩棉板 | m3 | 部位：屋面500mm宽防火隔离带 厚度：130mm 干密度140-160kg/m3 导热系数≤0.040W/m2*K 燃烧性能A级 | 392.7004 | 280 | 414.4 | 370 |  | 2025.6.30
4 | FC-C型板 传热系数0.45W/m2*K | m2 | 部位：外墙保温板 5mm抗裂砂浆+45mmTEPS板（干密度140kg/m3，导热系数0.050W/m2*K，燃烧性能A2级）+2mm粘结砂浆+55mmGXPS石墨挤塑板（干密度30kg/m3，导热系数0.024W/m2*K，燃烧性能B1级）+3mm聚合物水泥砂浆 | 94778.15 | 59200 | 70 | 60 |  | 2025.6.30
5 | 无机轻集料保温砂浆I级 | m3 | 部位：室内分户墙 干密度350kg/m3 导热系数≤0.070W/m2*K 燃烧性能A级 | 4652.6003 | 2800 | 1169 | 380 |  | 2025.6.30
6 | 止水钢板 | m | 360*3mm | 15177.11 | 5000 | 35.5 | 35.5 |  | 2025.7.5 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
7 | 止水钢板T型 | 个 |  | 项目措施,清单不体现 | 100 | 90 | 90 |  | 2025.7.5 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
8 | 止水钢板L型 | 个 |  | 项目措施,清单不体现 | 100 | 60 | 60 |  | 2025.7.5 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
9 | 外贴式橡胶止水带 | m | 300*8mm | 7588.555 | 2500 | 52 | 52 |  | 2025.7.5 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
10 | 地暖网片 | 片 | 300丝5公分 | 2653 | 2000 | 20 | 20 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
11 | 地暖网片 | 片 | 400丝20公分 | 2110 | 1500 | 14.5 | 14.5 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
12 | 电焊网 | 卷 | 12.7孔 | 3705 | 2000 | 80 | 65 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
13 | 丝扣弯头 | 个 | Φ15 | 342 | 200 | 1.2 | 1.2 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
14 | 丝扣弯头 | 个 | 800 | 294 | 200 | 13 | 13 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
15 | 丝扣弯头 | 个 | 100 | 322 | 200 | 17.48 | 17.48 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
16 | 不锈钢卡箍 | 个 | DN100 | 925 | 500 | 3.3 | 3.3 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
17 | 不锈钢卡箍 | 个 | DN150 | 909 | 500 | 7.8 | 7.8 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
18 | 法兰闸阀 | 个 | DN40 | 352 | 300 | 84 | 56 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
19 | 法兰闸阀 | 个 | DN50 | 504 | 300 | 143 | 78 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
20 | 法兰闸阀 | 个 | DN80 | 515 | 300 | 253 | 216 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
21 | 法兰蝶阀 | 个 | DN50 | 579 | 300 | 172 | 140 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
22 | 法兰蝶阀 | 个 | DN80 | 472 | 300 | 233 | 165 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
23 | 法兰蝶阀 | 个 | DN100 | 479 | 300 | 331 | 190 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
24 | 铁皮吊卡 | 个 | φ63 | 3135 | 2000 | 4 | 4 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
25 | 铁皮吊卡 | 个 | φ32 | 2000 | 2000 | 1.8 | 1.8 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
26 | 铁皮吊卡 | 个 | φ40 | 3576 | 2000 | 2.5 | 2.5 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
27 | 铁皮吊卡 | 个 | φ25 | 3837 | 2000 |  | 1 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
28 | 铜铝鼻子 | 个 | φ240mm² | 3975 | 2000 | 9 | 9 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
29 | 铜铝鼻子 | 个 | 185mm² | 2901 | 2000 | 7 | 7 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
30 | 铜铝鼻子 | 个 | 120mm² | 2415 | 2000 | 5 | 5 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
31 | 铝接头 | 个 | 240mm² | 3045 | 2000 | 5 | 5 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
32 | 铝接头 | 个 | 185mm² | 3788 | 2000 | 4 | 4 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
33 | 铝接头 | 个 | 120mm² | 2281 | 2000 | 4 | 4 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
34 | 防尘网 | 捆 | 6针 8*30 | 3560 | 2000 | 100 | 70 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
35 | 铝管 | 个 | 50mm² | 2542 | 2000 | 2 | 2 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
36 | 铝管 | 个 | 35mm² | 3851 | 2000 | 1.4 | 1.4 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
37 | 单联单控开关 | 个 | 250V 10A | 1364 | 1000 | 5.3 | 5.3 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
38 | 一位单控开关 | 个 | 16AX一位单控开关_玉兰白 | 1391 | 1000 | 9.68 | 9.68 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
39 | 三相三孔插座 | 个 | 250v10A | 650 | 600 | 6.15 | 6.15 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
40 | 二三孔插座 | 块 | 250v10A | 4693 | 3000 | 6.25 | 6.25 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
41 | 单控五孔插座 | 个 | 通用 | 2870 | 2000 | 8.75 | 8.75 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
42 | 单控三孔插座 | 个 | 10A | 382 | 260 | 8.6 | 8.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
43 | 五孔插座 带USB | 个 | 250V 10A | 1182 | 1100 | 44.59 | 44.59 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
44 | 三联单控开关 | 个 | 250V 10A | 7 | 5 | 8.9 | 8.9 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
45 | 声光控 | 个 | 10A | 342 | 300 | 7.5 | 7.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
46 | 双开单控 | 个 | 250V/10A | 335 | 300 | 8.77 | 8.77 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
47 | 筒灯 | 个 | 6w/4000K | 1944 | 1500 | 9.6 | 9.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
48 | 防水筒灯 | 个 | 6w/4000K | 894 | 500 | 9.6 | 9.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
49 | 射灯 | 个 | 6w/4000K | 2051 | 2000 | 18 | 18 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
50 | 防水射灯 | 个 | 6w/4000K | 757 | 500 | 18 | 18 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
51 | 灯带 | 米 | 6w/4000K | 6000 | 6000 | 9.6 | 9.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
52 | 防火桥架 | 米 | 150*75 | 1794.3 | 1000 | 34 | 26 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
53 | 防火桥架 | 米 | 100*50 | 1832.69 | 1000 | 19 | 15 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
54 | 橡塑保温管 | 米 | 34 | 984.29 | 800 | 3.4 | 3.4 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
55 | 橡塑保温管 | 米 | 43 | 1000.55 | 800 | 5 | 5 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
56 | 橡塑保温管 | 米 | 27 | 1494.88 | 800 | 2.5 | 2.5 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
57 | 橡塑保温管 | 米 | 60 | 1568.55 | 800 | 7.5 | 7.5 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
58 | 水泥砖 | 千块 | 200*100*50 | 650 | 600 | 320 | 300 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
59 | 电线电缆 | 米 | YJLV22-4*240+1*120 | 1476.62 | 800 | 134.5 | 121.4 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
60 | 电线电缆 | 米 | YJLV-4*50*1*25 | 4478.06 | 3500 | 32.5 | 26.7 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
61 | 电线电缆 | 米 | YJLV-4*120*1*70 | 1155.35 | 1000 | 68.7 | 60.9 |  | 2025.7.20 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
62 | 安防监控系统 | 批 |  | 1 | 1 | 29766 | 27060 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
63 | LED大屏 | 批 |  | 1 | 1 | 81657 | 74233.64 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
64 | 广播系统 | 批 |  | 1 | 1 | 10111.2 | 9192 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
65 | 无线覆盖系统 | 批 |  | 1 | 1 | 8118 | 7380 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
66 | UPS供电系统 | 批 |  | 1 | 1 | 17611 | 16010 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
67 | 综合布线系统 | 批 |  | 1 | 1 | 51532.8 | 46848 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
68 | 智慧灯杆 | 批 |  | 1 | 1 | 263282.8 | 239348 |  | 2025.7.10 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
69 | 白皮松B | 株 | 高400cm | 5 | 4 | 1650 | 1500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
70 | 白皮松C | 株 | 高300cm | 5 | 3 | 860 | 780 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
71 | 造型黑松D | 株 | 高450-500cm | 3 | 1 | 66000 | 75000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
72 | 造型黑松E | 株 | 高350-400cm | 3 | 1 | 44000 | 58000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
73 | 造型黑松F | 株 | 高300-350cm | 5 | 2 | 33000 | 55000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
74 | 造型黑松G | 株 | 高250-300cm | 5 | 2 | 22000 | 40000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
75 | 百年朴树(特选) | 株 | 高600-700cm | 3 | 1 | 220000 | 350000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
76 | 丛生朴树A | 株 | 高1000cm | 5 | 2 | 55000 | 50000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
77 | 低分枝朴树X | 株 | 高950-1050cm | 3 | 1 | 22000 | 20000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
78 | 低分枝朴树A | 株 | 高800-900cm | 3 | 1 | 16500 | 15000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
79 | 朴树A | 株 | 高800-900cm | 5 | 2 | 16500 | 15000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
80 | 朴树C | 株 | 高700-750cm | 3 | 1 | 3850 | 3500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
81 | 斜飘朴树B | 株 | 高500-550cm | 3 | 1 | 15400 | 14000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
82 | 国槐X | 株 | 高950-1000cm | 5 | 2 | 10450 | 9500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
83 | 国槐A | 株 | 高800-850cm | 5 | 3 | 6930 | 6300 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
84 | 国槐B | 株 | 高700-750cm | 10 | 8 | 3520 | 3200 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
85 | 国槐C | 株 | 高650-700cm | 5 | 4 | 1980 | 1800 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
86 | 白蜡X | 株 | 高900-1000cm | 10 | 8 | 8250 | 7500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
87 | 白蜡A | 株 | 高700-750cm | 10 | 7 | 3300 | 3000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
88 | 乌桕A | 株 | 高900-1000cm | 3 | 1 | 22000 | 20000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
89 | 乌桕B | 株 | 高800-900cm | 5 | 2 | 17600 | 16000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
90 | 乌桕C | 株 | 高700-800cm | 3 | 1 | 15400 | 14000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
91 | 乌桕D | 株 | 高600-700cm | 3 | 1 | 5500 | 5000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
92 | 斜飘乌桕 | 株 | 高300-400cm | 3 | 1 | 8800 | 8000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
93 | 丛生元宝枫A | 株 | 高600-700cm | 5 | 2 | 7150 | 6500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
94 | 丛生元宝枫B | 株 | 高550-600cm | 5 | 2 | 6600 | 6000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
95 | 元宝枫A | 株 | 高750-850cm | 3 | 1 | 22000 | 20000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
96 | 元宝枫B | 株 | 高600-700cm | 10 | 7 | 8250 | 7500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
97 | 元宝枫C | 株 | 高500-600cm | 5 | 2 | 1650 | 1500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
98 | 金叶复叶槭C | 株 | 高450-500cm | 10 | 5 | 880 | 800 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
99 | 暴马丁香A | 株 | 高550-600cm | 3 | 1 | 3080 | 2800 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
100 | 染井吉野B | 株 | 高500-550cm | 5 | 3 | 3960 | 3600 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
101 | 染井吉野C | 株 | 高450-500cm | 5 | 2 | 2420 | 2200 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
102 | 染井吉野E | 株 | 高350-400cm | 5 | 2 | 720 | 650 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
103 | 日本晚樱普贤象A | 株 | 高400-450cm | 5 | 3 | 2530 | 2300 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
104 | 日本晚樱普贤象B | 株 | 高300-350cm | 5 | 3 | 1430 | 1300 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
105 | 山杏A | 株 | 高500-550cm | 5 | 2 | 3850 | 3500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
106 | 山杏B | 株 | 高400-450cm | 5 | 4 | 3300 | 3000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
107 | 山杏C | 株 | 高350-400cm | 5 | 3 | 2860 | 2600 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
108 | 山杏D | 株 | 高450-500cm | 5 | 4 | 1980 | 1800 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
109 | 二乔玉兰A | 株 | 高500-550cm | 10 | 5 | 2860 | 2600 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
110 | 太阳李A | 株 | 高450-550cm | 10 | 7 | 1870 | 1700 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
111 | 鸡爪槭A | 株 | 高350-400cm | 10 | 5 | 2860 | 2600 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
112 | 鸡爪槭X | 株 | 高450-500cm | 10 | 5 | 6380 | 5800 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
113 | 红枫X | 株 | 高400-500cm | 5 | 1 | 10450 | 9500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
114 | 红枫A | 株 | 高300-350cm | 5 | 3 | 5280 | 4800 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
115 | 红枫B | 株 | 高250-300cm | 3 | 1 | 2420 | 2200 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
116 | 斜飘红枫 | 株 | 高300-350cm | 5 | 2 | 8580 | 7800 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
117 | 簪粉碧桃A | 株 | 高400-450cm | 10 | 6 | 1870 | 1700 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
118 | 菊花桃A | 株 | 高500-550cm | 5 | 2 | 2200 | 2000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
119 | 粉花山桃B | 株 | 高400-450cm | 10 | 5 | 2750 | 2500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
120 | 粉花山桃C | 株 | 高350-400cm | 10 | 7 | 1650 | 1500 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
121 | 西府海棠B | 株 | 高500-550cm | 5 | 2 | 3520 | 3200 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
122 | 绚丽海棠A | 株 | 高380-400cm | 15 | 11 | 1595 | 1450 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
123 | 垂丝海棠A | 株 | 高400-450cm | 10 | 4 | 5500 | 5000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
124 | 八棱海棠B | 株 | 高300-350cm | 5 | 2 | 1045 | 950 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
125 | 石榴 | 株 | 高300-350cm | 5 | 3 | 4400 | 4000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
126 | 老桩石榴(特选) | 株 | 高300-350cm | 5 | 1 | 63800 | 58000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
127 | 丛生紫薇A | 株 | 高280-300cm | 10 | 8 | 2200 | 2000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
128 | 丛生紫薇B | 株 | 高250-280cm | 5 | 2 | 825 | 750 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
129 | 丛生紫丁香A | 株 | 高250-300cm | 10 | 8 | 935 | 850 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
130 | 丛生紫丁香B | 株 | 高200-220cm | 5 | 2 | 638 | 580 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
131 | 木绣球 | 株 | 高180cm | 5 | 2 | 1430 | 1300 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
132 | 南天竹 | 株 | 高100-120cm | 10 | 5 | 200 | 180 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
133 | 南天竹B | 株 | 高60-80cm | 5 | 3 | 75 | 68 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
134 | 喷雪花 | 株 | 高60-80cm | 10 | 6 | 250 | 230 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
135 | 大叶黄杨球X | 株 | 高250cm | 15 | 12 | 3300 | 3000 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
136 | 大叶黄杨球B | 株 | 高200cm | 10 | 7 | 1045 | 950 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
137 | 大叶黄杨球C | 株 | 高180cm | 30 | 28 | 825 | 750 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
138 | 大叶黄杨球D | 株 | 高150cm | 30 | 26 | 242 | 220 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
139 | 大叶黄杨球E | 株 | 高120cm | 10 | 5 | 110 | 100 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
140 | 小叶黄杨球A | 株 | 高150cm | 30 | 20 | 1210 | 1100 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
141 | 小叶黄杨球B | 株 | 高120cm | 20 | 16 | 605 | 550 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
142 | 小叶黄杨球C | 株 | 高100cm | 30 | 26 | 605 | 550 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
143 | 金叶女贞球A | 株 | 高180cm | 10 | 5 | 825 | 750 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
144 | 金叶女贞球B | 株 | 高150cm | 10 | 7 | 220 | 200 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
145 | 金叶女贞球C | 株 | 高120cm | 5 | 3 | 99 | 90 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
146 | 紫叶小檗球B | 株 | 高120cm | 10 | 6 | 385 | 350 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
147 | 亮晶女贞棒棒糖A | 株 | 高150cm | 3 | 1 | 858 | 780 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
148 | 亮晶女贞棒棒糖B | 株 | 高120cm | 6 | 2 | 242 | 220 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
149 | 大叶黄杨 | m2 | 高0.5m | 42000 | 41741 | 3 | 2 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
150 | 小叶黄杨 | m2 | 高0.4m | 95000 | 93760 | 2 | 1.3 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
151 | 小叶黄杨 | m2 | 高0.6-0.8m | 29000 | 28574 | 2 | 1.3 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
152 | 金边黄杨 | m2 | 高0.4m | 25000 | 24560 | 3 | 2 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
153 | 金叶女贞 | m2 | 高0.5m | 8000 | 7623 | 4 | 2.7 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
154 | 小兔子狼尾草 | m2 | 高0.3-0.4m | 40 | 37 | 14 | 11 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
155 | 金叶石菖蒲 | m2 | 高15-20m | 250 | 233 | 7 | 5.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
156 | 中华景天 | m2 | 高10-15m | 30 | 24 | 15 | 12 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
157 | 无尽夏 | m2 | 高0.4-0.5m | 560 | 543 | 23 | 18 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
158 | 法兰西玉簪 | m2 | 高0.2-0.25m | 320 | 314 | 26 | 20 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
159 | 佛甲草 | m2 | 高0.1-0.15m | 1600 | 1543 | 2 | 0.9 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
160 | 金边燕麦草 | m2 | 高0.15-0.2m | 100 | 90 | 11 | 8.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
161 | 狐尾天门冬 | m2 | 高0.2-0.25m | 100 | 78 | 26 | 20 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
162 | 荚果蕨 | m2 | 高0.25-0.3m | 120 | 113 | 36 | 28 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
163 | 蓝山鼠尾草 | m2 | 高0.4-0.5m | 150 | 143 | 13 | 10 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
164 | 荆芥 | m2 | 高0.4-0.5m | 160 | 159 | 15 | 12 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
165 | 粉花蓍草 | m2 | 高0.2-0.25m | 40 | 35 | 14 | 11 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
166 | 千屈菜 | m2 | 高0.6-0.8m | 40 | 35 | 11 | 8.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
167 | 大父玉簪 | m2 | 高0.45-0.5m | 100 | 50 | 26 | 20 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
168 | 蓝雪花 | m2 | 高0.4-0.5m | 200 | 166 | 9 | 7 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
169 | 花叶芦竹 | m2 | 高0.5-0.6m | 50 | 43 | 13 | 10 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
170 | 落新妇 | m2 | 高0.4-0.5m | 50 | 30 | 52 | 40 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
171 | 绿叶矾根 | m2 | 高0.2-0.3m | 50 | 30 | 11 | 9 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
172 | 朝雾草 | m2 | 高0.3-0.4m | 150 | 134 | 13 | 10 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
173 | 八宝景天 | m2 | 高0.25-0.4m | 150 | 147 | 11 | 8.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
174 | 矮滨菊 | m2 | 高0.15-0.2m | 100 | 77 | 11 | 8.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
175 | 大吴凤草 | m2 | 高0.2-0.3m | 130 | 227 | 10 | 8 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
176 | 迷迭香 | m2 | 高0.3-0.4m | 350 | 314 | 9 | 7.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
177 | 大花绣球 | m2 | 高60m | 50 | 28 | 23 | 18 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
178 | 德国鸢尾 | m2 | 高0.3-0.4m | 30 | 15 | 14 | 11 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
179 | 百子莲 | m2 | 高0.3-0.4m | 120 | 112 | 14 | 11 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
180 | 虎耳草 | m2 | 高0.1-0.15m | 250 | 231 | 11 | 8.5 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
181 | 草坪 | m2 |  | 3100 | 3055.5 | 18 | 14 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
182 | 地毯 | 块 | 4.5磅腈纶印花，4000*4000 | 5 | 2 | 6000 | 4610.4 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
183 | 地毯 | 块 | 4.5磅腈纶印花，4000*2800 | 5 | 1 | 4400 | 3390 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
184 | 挂画 | 组 | 900*2200含照画灯 | 5 | 2 | 3490 | 2684.88 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
185 | 挂画 | 组 | 900*2200含照画灯 | 5 | 1 | 2820 | 2169.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
186 | 挂画 | 组 | 900*1500 | 5 | 1 | 1300 | 1017 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
187 | 挂画 | 组 | 1800*1000 | 5 | 2 | 1500 | 1111.92 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
188 | 挂画 | 组 | 900*2200 | 5 | 1 | 2800 | 2115.36 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
189 | 花艺 | 组 | 2000*1600*1000绒布或者棉麻布艺+皮革+刺绣 | 5 | 1 | 20800 | 16000.8 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
190 | 花艺 | 盆 | 300*300*250金属+苔藓 | 5 | 1 | 630 | 485.448 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
191 | 雕塑 | 组 | 520*520*600玻璃钢 | 5 | 2 | 5200 | 4000.2 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
192 | 雕塑底座 | 组 | 350*350*1000石材 | 5 | 2 | 2380 | 1830.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
193 | 花艺 | 组 | 1500*1500*1000玻璃花瓶+仿真花艺,含蜡烛 | 5 | 1 | 14500 | 11119.2 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
194 | 花艺 | 盆 | 250*250*200玻璃花瓶+仿真花艺 | 5 | 4 | 400 | 305.1 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
195 | 花艺 | 组 | 玻璃花瓶+仿真花艺 | 5 | 1 | 3650 | 2034 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
196 | 花艺 | 组 | 标准**综合材质 | 5 | 2 | 1000 | 745.8 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
197 | 花艺 | 盆 | 300*300*250综合材质 | 5 | 1 | 630 | 485.448 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
198 | 雕塑 | 组 | 520*520*600玻璃钢 | 5 | 1 | 6550 | 5044.32 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
199 | 雕塑底座 | 组 | 350*350*1000石材 | 5 | 2 | 2330 | 1789.92 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
200 | 花艺 | 组 | 加配精致高档烟灰缸及纸抽盒 | 5 | 1 | 1000 | 745.8 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
201 | 花艺 | 组 |  | 5 | 2 | 600 | 433.92 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
202 | 雕塑 | 组 | 520*520*700玻璃钢 | 5 | 1 | 5200 | 4000.2 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
203 | 盆栽 | 组 | 实木杆仿真马醉木+手感仿真绣球+树脂盆（不含户外灯） | 5 | 1 | 8000 | 7186.8 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
204 | 榻榻米柜子摆件 | 组 | 2000*750*400 | 5 | 4 | 1500 | 1166.16 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
205 | 植物昆虫标本 | 组 | 800*450*900 | 5 | 2 | 1000 | 813.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
206 | 水吧台面饰品 | 组 |  | 5 | 1 | 2110 | 1627.2 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
207 | 水吧架饰品 | 组 | 3000*3000*3800 | 5 | 1 | 5110 | 3932.4 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
208 | 水吧柜饰品 | 组 | 1200*400*1600 | 5 | 1 | 3800 | 2915.4 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
209 | 香薰卫浴 | 组 |  | 5 | 2 | 740 | 569.52 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
210 | 水吧架饰品 | 组 | 4000*3000*3800 | 5 | 1 | 7300 | 5559.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
211 | 水吧台饰品 | 组 |  | 5 | 1 | 6400 | 4881.6 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
212 | 茶几摆件 | 组 | 加配精致高档烟灰缸及纸抽盒 | 5 | 2 | 1000 | 745.8 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
213 | 柜子摆件 | 组 | 1000*400*3800 | 5 | 2 | 2320 | 1789.92 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
214 | 电视柜饰品 | 组 |  | 5 | 1 | 3790 | 2915.4 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
215 | 桌面饰品 | 组 |  | 5 | 2 | 1590 | 1220.4 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
216 | 茶几摆件 | 组 | 加配精致高档烟灰缸及纸抽盒 | 5 | 1 | 1590 | 1220.4 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
217 | 抱枕 | 个 | 450*450*200含芯 | 30 | 22 | 300 | 227.808 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
218 | 饰品 | 组 | 2400*350*3000 | 5 | 1 | 4300 | 3322.2 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
219 | 椅子 | 件 | 可见实木：白蜡实木 | 5 | 5 | 3170 | 2438.6417 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
220 | 花几 | 件 | 1100*1100*750可见实木：榉木实木 | 5 | 1 | 7690 | 5910.0017 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
221 | 洽谈椅子 | 件 | 标准可见实木：榉木实木 | 15 | 12 | 3830 | 2941.7968 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
222 | 洽谈桌 | 件 | 800*800*750可见实木：榉木实木 | 5 | 4 | 7350 | 5651.4012 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
223 | 长凳 | 件 | 2000*700*420木皮：常规木皮 | 5 | 4 | 12660 | 9741.5944 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
224 | 标本柜子 | 组 | 800*450*900木皮：常规木皮 | 5 | 2 | 6530 | 5018.3978 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
225 | 吧椅 | 件 | 标准金属：304不锈钢 | 10 | 6 | 4850 | 3728.7966 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
226 | 沙发 | 件 | 3500*1700*650 | 5 | 2 | 30360 | 23354.3993 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
227 | 边几 | 件 | 550*550*500可见实木：榉木实木 | 5 | 2 | 5500 | 4232.4037 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
228 | 茶几 | 件 | 950*900木皮：天然黑胡桃树榴木皮 | 5 | 2 | 12300 | 9935.4007 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
229 | 茶几 | 件 | 750*750木皮：天然黑胡桃树榴木皮 | 5 | 2 | 10400 | 7999.8011 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
230 | 单人沙发 | 件 | 标准可见实木：榉木实木 | 5 | 2 | 5500 | 4232.4037 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
231 | 边几 | 件 | 标准说明:整体木作实色漆 | 5 | 2 | 4850 | 3729 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
232 | 凳子 | 件 | 600*600*400 | 5 | 2 | 2320 | 1780.8009 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
233 | 柜子 | 组 | 1000*380*3200木皮：常规木皮（待定） | 5 | 2 | 28000 | 21147.5997 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
234 | 软垫 | 组 | 6350*630*700*60 | 5 | 1 | 24000 | 18038.4047 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
235 | 长桌 | 件 | 5250*900*750 | 5 | 1 | 46500 | 35611.2042 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
236 | 椅子 | 件 | 标准可见实木：白蜡实木 | 5 | 3 | 4000 | 2942.0002 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
237 | 长凳 | 件 | 1500*500*420木皮：常规木皮 | 5 | 1 | 6000 | 4618.7959 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
238 | 沙发 | 件 | 3000*1200*650金属：304不锈钢 | 5 | 1 | 24000 | 17805.6021 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
239 | 边几 | 组 | 标准金属：304不锈钢 | 5 | 1 | 3690 | 2839.2041 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
240 | 茶几 | 件 | 1000*1000*400木皮：常规木皮 | 5 | 1 | 8185 | 6296.4052 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
241 | 休闲椅 | 件 | 标准可见实木：榉木实木 | 5 | 1 | 7850 | 6038.4036 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
242 | 边几 | 件 | 标准大理石：爵士白大理石/台面 | 5 | 1 | 3690 | 2839.2041 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
243 | 椅子 | 件 | 标准可见实木：白蜡实木 | 5 | 2 | 3200 | 2438.4044 |  | 2025.7.15 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
材料负责人： |  | 商务经理： |  |  |  | 项目经理： |  | 集采管理部： |  | 经营结算部：

## 月招标计划2508 (hidden)
（2025.8）月招标计划
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛项目三六期总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 预算数量 | 采购数量 | 预算价（投标价格、EPC项目施工图预算价格） | 市场价 | 品牌或标准要求 | 拟招标日期 | 拟付款方式 | 备注
1 | 电线NH-BV-2.5 | m |  | 12429.052 | 12429 | 2.19 | 2.17 |  | 2025.7.25 | 货到收到发票30个工作日付至100% | 调差材料
2 | 电缆WDZBN-YJY-3*10 | m |  | 402.384 | 402 | 35.03 | 34.68 |  | 2025.7.25
3 | 电缆WDZBN-YJY-3*4 | m |  | 54.742 | 54 | 18.08 | 17.9 |  | 2025.7.25
4 | 电缆WDZBN-YJY-4*10 | m |  | 382.891 | 382 | 36.16 | 35.8 |  | 2025.7.25
5 | 电缆WDZBN-YJY-4*4 | m |  | 75.75 | 75 | 21.47 | 21.26 |  | 2025.7.25
6 | 电缆WDZBN-YJY-5*10 | m |  | 80.497 | 80 | 40.68 | 40.27 |  | 2025.7.25
7 | 电缆WDZBN-YJY-5*16 | m |  | 3228.465 | 3228 | 74.58 | 73.83 |  | 2025.7.25
8 | 电缆WDZBN-YJY-5*6 | m |  | 179.073 | 179 | 35.61 | 35.25 |  | 2025.7.25
9 | 电缆WDZB-YJY-3*2.5 | m |  | 220.281 | 220 | 12.43 | 12.31 |  | 2025.7.25
10 | 电缆WDZB-YJY-4*4 | m |  | 22.321 | 22 | 21.47 | 21.26 |  | 2025.7.25
11 | 电缆WDZB-YJY-5*6 | m |  | 66.559 | 66 | 35.61 | 35.25 |  | 2025.7.25
12 | 电缆WDZN-YJY-4*25+1*16 | m |  | 579.9925 | 579 | 133.74 | 132.4 |  | 2025.7.25
13 | 电缆WDZN-YJY-5*10 | m |  | 511.6761 | 511 | 48.14 | 47.66 |  | 2025.7.25
14 | 电缆WDZN-YJY-5*16 | m |  | 217.0086 | 217 | 74.58 | 73.83 |  | 2025.7.25
15 | 电缆WDZN-YJY-5*4 | m |  | 540.0571 | 540 | 22.6 | 22.37 |  | 2025.7.25
16 | 电缆WDZN-YJY-5*6 | m |  | 392.9001 | 392 | 35.61 | 35.25 |  | 2025.7.25
17 | 电缆WDZ-YJY-2*50+1*25 | m |  | 1276.9026 | 1276 | 158.2 | 156.62 |  | 2025.7.25
18 | 电缆WDZ-YJY-2*70+1*35 | m |  | 18.7658 | 18 | 203.4 | 201.37 |  | 2025.7.25
19 | 电缆WDZ-YJY-2*95+1*50 | m |  | 3510.0227 | 3510 | 248.6 | 246.11 |  | 2025.7.25
20 | 电缆WDZ-YJY22-4*25+1*16 | m |  | 255.934 | 255 | 126.9 | 125.63 |  | 2025.7.25
21 | 电缆WDZ-YJY22-4*35+1*16 | m |  | 62.62 | 62 | 177.75 | 175.97 |  | 2025.7.25
22 | 电缆WDZ-YJY22-5*10 | m |  | 206.2117 | 206 | 61.02 | 60.41 |  | 2025.7.25
23 | 电缆WDZ-YJY-3*10 | m |  | 8499.453 | 8499 | 32.77 | 32.44 |  | 2025.7.25
24 | 电缆WDZ-YJY-4*10 | m |  | 71.306 | 71 | 36.16 | 35.8 |  | 2025.7.25
25 | 电缆WDZ-YJY-4*120+1*70 | m |  | 1264.4998 | 1264 | 474.6 | 469.85 |  | 2025.7.25
26 | 电缆WDZ-YJY-4*150+1*70 | m |  | 2018.889 | 2018 | 535.62 | 530.26 |  | 2025.7.25
27 | 电缆WDZ-YJY-4*150+1*95 | m |  | 2881.2977 | 2881 | 535.62 | 530.26 |  | 2025.7.25
28 | 电缆WDZ-YJY-4*16 | m |  | 35.451 | 35 | 74.58 | 73.83 |  | 2025.7.25
29 | 电缆WDZ-YJY-4*185+1*95 | m |  | 151.2576 | 151 | 535.62 | 530.26 |  | 2025.7.25
30 | 电缆WDZ-YJY-4*2.5 | m |  | 84.0926 | 84 | 10.06 | 9.96 |  | 2025.7.25
31 | 电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | m |  | 6114.742 | 6114 | 133.74 | 132.4 |  | 2025.7.25
32 | 电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | m |  | 379.6994 | 379 | 142.38 | 140.96 |  | 2025.7.25
33 | 电缆WDZ-YJY-4*4 | m |  | 555.8232 | 555 | 16.5 | 16.34 |  | 2025.7.25
34 | 电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 | m |  | 213.716 | 213 | 194.36 | 192.42 |  | 2025.7.25
35 | 电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 | m |  | 366.63 | 366 | 229.39 | 227.1 |  | 2025.7.25
36 | 电缆WDZ-YJY-4*95+1*50 | m |  | 2443.592 | 2443 | 377.98 | 374.2 |  | 2025.7.25
37 | 电缆WDZ-YJY-5*10 | m |  | 1669.63 | 1669 | 50.68 | 50.17 |  | 2025.7.25
38 | 电缆WDZ-YJY-5*15 | m |  | 868.8727 | 868 | 74.58 | 73.83 |  | 2025.7.25
39 | 电缆WDZ-YJY-5*16 | m |  | 868.8727 | 868 | 76.58 | 75.81 |  | 2025.7.25
40 | 电缆WDZ-YJY-5*4 | m |  | 3747.3929 | 3747 | 21.02 | 20.81 |  | 2025.7.25
41 | 电缆WDZ-YJY-5*6 | m |  | 1487.3058 | 1487 | 32.66 | 32.33 |  | 2025.7.25
42 | 电缆YJY22-4*50+1*25 | m |  | 478.336 | 478 | 194.36 | 192.42 |  | 2025.7.25
| 电缆WDZ-YJV4*150+1*95 | m |  | 2585.136 | 2500 | 634.92 | 628.57 |  | 2025.7.25
44 | 电线BV-16 | m |  | 14495.88 | 14495 | 13.22 | 13.09 |  | 2025.7.25
45 | 电线BV-2.5 | m |  | 278057.808 | 278057 | 2.67 | 2.64 |  | 2025.7.25
46 | 电线BV-4 | m |  | 204206.471 | 204206 | 4.23 | 4.19 |  | 2025.7.25
47 | 电线BV-6 | m |  | 88.62 | 88 | 6.31 | 6.25 |  | 2025.7.25
48 | 电线BVV-4 | m |  | 320.584 | 320 | 4.23 | 4.19 |  | 2025.7.25
49 | 电线WDZBN-BYJ2.5 | m |  | 34589.334 | 34589 | 3.08 | 3.05 |  | 2025.7.25
50 | 电线WDZBN-BYJ4 | m |  | 8817.048 | 8817 | 4.23 | 4.19 |  | 2025.7.25
51 | 电线WDZBN-BYJ16 | m |  | 6712.0515 | 6712 | 13.07 | 12.95 |  | 2025.7.25
52 | 电线WDZBN-BYJ25 | m |  | 13424.103 | 13424 | 20.24 | 20.05 |  | 2025.7.25
53 | 电线WDZ-BYJ16 | m |  | 17252.1405 | 17252 | 13.56 | 13.42 |  | 2025.7.25
54 | 电线WDZ-BYJ2.5 | m |  | 57360.442 | 57360 | 2.85 | 2.82 |  | 2025.7.25
55 | 电线WDZ-BYJ25 | m |  | 13424.103 | 13424 | 21.47 | 21.26 |  | 2025.7.25
56 | 电线WDZ-BYJ4 | m |  | 71613.844 | 71613 | 4.23 | 4.19 |  | 2025.7.25
57 | 电线WDZ-BYJ6 | m |  | 4941.621 | 4941 | 6.31 | 6.25 |  | 2025.7.25
58 | 电线WDZN-BYJ2.5 | m |  | 1117.696 | 1117 | 3.08 | 3.05 |  | 2025.7.25
59 | 电线WDZN-BYJ4 | m |  | 1212.345 | 1212 | 4.23 | 4.19 |  | 2025.7.25
60 | 矿物绝缘电缆BTTZ-5*10 | m |  | 125.745 | 125 | 96.73 | 95.76 |  | 2025.7.25
61 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*25+1*16 | m |  | 3059.6334 | 3059 | 255.72 | 253.16 |  | 2025.7.25
62 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*35+1*16 | m |  | 1723.5145 | 1723 | 255.72 | 253.16 |  | 2025.7.25
63 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*50+1*25 | m |  | 54.4188 | 54 | 356.63 | 353.06 |  | 2025.7.25
64 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*95+1*50 | m |  | 2602.7801 | 2602 | 638.68 | 632.29 |  | 2025.7.25
65 | 矿物绝缘电缆RTTZ-5*10 | m |  | 949.3293 | 949 | 96.73 | 95.76 |  | 2025.7.25
66 | 矿物绝缘电缆RTTZ-5*16 | m |  | 3324.4554 | 3324 | 124.3 | 123.06 |  | 2025.7.25
67 | 矿物绝缘电缆RTTZ-5*6 | m |  | 4331.6779 | 4331 | 59.89 | 59.29 |  | 2025.7.25
68 | 户内热缩式电缆终端头 10mm2 | 套 | 五芯 | 89.76 | 89 | 11.3 | 6.4 |  | 2025.7.25
69 | 户内热缩式电缆终端头 120mm2 | 套 | 五芯 | 16.32 | 16 | 113 | 10.5 |  | 2025.7.25
70 | 户内热缩式电缆终端头 150mm2 | 套 | 五芯 | 63.5754 | 63 | 158.2 | 13 |  | 2025.7.25
71 | 户内热缩式电缆终端头 16mm2 | 套 | 五芯 | 421.2189 | 421 | 16.95 | 6.4 |  | 2025.7.25
72 | 户内热缩式电缆终端头 185mm2 | 套 | 五芯 | 4.08 | 4 | 158.2 | 13 |  | 2025.7.25
73 | 户内热缩式电缆终端头 25mm2 | 套 | 五芯 | 574.6726 | 574 | 24.86 | 8 |  | 2025.7.25
74 | 户内热缩式电缆终端头 35mm2 | 套 | 五芯 | 34.68 | 34 | 33.9 | 8 |  | 2025.7.25
75 | 户内热缩式电缆终端头 50mm2 | 套 | 五芯 | 446.4426 | 446 | 62.15 | 8 |  | 2025.7.25
76 | 户内热缩式电缆终端头 70mm2 | 套 | 五芯 | 34.68 | 34 | 79.1 | 10.5 |  | 2025.7.25
77 | 户内热缩式电缆终端头 95mm2 | 套 | 五芯 | 1284.18 | 1284 | 96.05 | 10.5 |  | 2025.7.25
78 | 防火桥架100*50 | m |  | 983.2624 | 980 | 14.73 | 11.8 |  | 2025.7.25 | 按月结算付至80%，竣工验收后付至100%
79 | 防火桥架100*100 | m |  | 489.3345 | 485 | 19.09 | 15.8 |  | 2025.7.25
80 | 防火桥架100*100 | m | 带隔板 | 882.2895 | 880 | 24.09 | 24 |  | 2025.7.25
81 | 防火桥架100*100 | m | 带隔板 | 920.6046 | 900 | 26.18 | 23.8 |  | 2025.7.25
82 | 防火桥架150*100 | m |  | 72.3801 | 70 | 23 | 23 |  | 2025.7.25
83 | 防火桥架200*100 | m |  | 4081.3958 | 4050 | 33.32 | 27 |  | 2025.7.25
84 | 防火桥架200*100 | m | 带隔板 | 8813.0664 | 2330 | 38.32 | 31.3 |  | 2025.7.25
85 | 防火桥架300*100 | m |  | 2812.9585 | 2750 | 38.72 | 35.2 |  | 2025.7.25
86 | 防火桥架200*200 | m |  | 112.6605 | 110 | 51.8 | 37.5 |  | 2025.7.25
87 | 防火桥架300*100 | m |  | 2912.6914 | 2910 | 43.7 | 38.5 |  | 2025.7.25
88 | 防火桥架300*100 | m | 带隔板 | 292.857 | 290 | 48.7 | 39.4 |  | 2025.7.25
89 | 防火桥架300*200 | m |  | 2825.658 | 2820 | 64.23 | 45.9 |  | 2025.7.25
90 | 防火桥架300*200 | m | 带隔板 | 752.2425 | 750 | 69.23 | 53.9 |  | 2025.7.25
91 | 防火桥架400*200 | m |  | 848.9838 | 840 | 92.75 | 67.3 |  | 2025.7.25
92 | 防火桥架400*200 | m | 带隔板 | 760.584 | 760 | 97.75 | 76.5 |  | 2025.7.25
93 | 防火桥架600*200 | m |  | 498.1785 | 490 | 158.46 | 120.4 |  | 2025.7.25
94 | 防火桥架600*200 | m | 带隔板 | 89.043 | 85 | 163.46 | 131.8 |  | 2025.7.25
95 | 防火桥架800*200 | m |  | 31.557 | 30 | 197.97 | 148.4 |  | 2025.7.25
96 | 防火桥架800*200 | m | 带隔板 | 1217.1555 | 1250 | 202.97 | 159.7 |  | 2025.7.25
97 | 漏斗300*200 | 个 |  | 2.04 | 2 | 96.6 | 92 |  | 2025.7.25
98 | 丝杠φ10 | 米 |  | 357 | 350 | 2.1 | 2 |  | 2025.7.25
99 | 拉爆φ10 | 套 |  | 510 | 500 | 0.315 | 0.3 |  | 2025.7.25
100 | 桥架多齿垫片 | 个 |  | 306 | 300 | 0.1575 | 0.15 |  | 2025.7.25
101 | 桥架跨接线 | 根 | 4mm² | 204 | 200 | 1.05 | 1 |  | 2025.7.25
102 | 防火四通 | 个 | 400*200 | 1.02 | 1 | 148.05 | 141 |  | 2025.7.25
103 | 防火四通 | 个 | 600*200/300*200 | 5.1 | 5 | 345.975 | 329.5 |  | 2025.7.25
104 | 防火正三通 | 个 | 300*200 | 54.06 | 53 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
105 | 防火正三通 | 个 | 300*100 | 1.02 | 1 | 62.055 | 59.1 |  | 2025.7.25
106 | 防火正三通 | 个 | 200*150 | 3.06 | 3 | 55.125 | 52.5 |  | 2025.7.25
107 | 防火正三通 | 个 | 200*75 | 26.52 | 26 | 31.5 | 30 |  | 2025.7.25
108 | 防火正三通 | 个 | 200*100 | 2.04 | 2 | 49.35 | 47 |  | 2025.7.25
109 | 防火变径三通 | 个 | 300*200/200*150 | 4.08 | 4 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
110 | 防火变径三通 | 个 | 300*200/200*100 | 2.04 | 2 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
111 | 防火变径三通 | 个 | 200*150/300*200 | 6.12 | 6 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
112 | 防火变径三通 | 个 | 200*100/100*100 | 3.06 | 3 | 49.35 | 47 |  | 2025.7.25
113 | 防火弯头 | 个 | 300*200 | 49.98 | 49 | 56.595 | 53.9 |  | 2025.7.25
114 | 防火弯头 | 个 | 300*100 | 12.24 | 12 | 41.37 | 39.4 |  | 2025.7.25
115 | 防火弯头 | 个 | 200*100 | 18.36 | 18 | 32.865 | 31.3 |  | 2025.7.25
116 | 防火弯头 | 个 | 400*200 | 6.12 | 6 | 80.325 | 76.5 |  | 2025.7.25
117 | 防火弯头 | 个 | 100*50 | 12.24 | 12 | 12.39 | 11.8 |  | 2025.7.25
118 | 防火弯头 | 个 | 200*100 | 10.2 | 10 | 32.865 | 31.3 |  | 2025.7.25
119 | 防火变径 | 个 | 300*200/150*75 | 13.26 | 13 | 56.595 | 53.9 |  | 2025.7.25
120 | 防火变径 | 个 | 300*100/150*75 | 1.02 | 1 | 41.37 | 39.4 |  | 2025.7.25
121 | 防火变径 | 个 | 400*200/300*200 | 4.08 | 4 | 80.325 | 76.5 |  | 2025.7.25
122 | 防火变径 | 个 | 300*200/200*150 | 1.02 | 1 | 56.595 | 53.9 |  | 2025.7.25
123 | 防火变径 | 个 | 300*200/200*100 | 8.16 | 8 | 56.595 | 53.9 |  | 2025.7.25
124 | 防火三通 | 个 | 400*200 | 4.08 | 4 | 120.54 | 114.8 |  | 2025.7.25
125 | 防火三通 | 个 | 300*200 | 16.32 | 16 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
126 | 防火三通 | 个 | 300*100 | 1.02 | 1 | 62.055 | 59.1 |  | 2025.7.25
127 | 防火三通 | 个 | 200*150 | 4.08 | 4 | 55.125 | 52.5 |  | 2025.7.25
128 | 防火三通 | 个 | 200*100 | 8.16 | 8 | 49.35 | 47 |  | 2025.7.25
129 | 防火变径三通 | 个 | 600*200/400*200 | 6.12 | 6 | 249.06 | 237.2 |  | 2025.7.25
130 | 防火变径三通 | 个 | 600*200/300*200 | 8.16 | 8 | 249.06 | 237.2 |  | 2025.7.25
131 | 防火变径三通 | 个 | 300*200/200*150 | 4.08 | 4 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
132 | 防火变径三通 | 个 | 300*200/200*100 | 1.02 | 1 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
133 | 防火变径三通 | 个 | 400*200/300*200 | 1.02 | 1 | 120.54 | 114.8 |  | 2025.7.25
134 | 防火变径三通 | 个 | 200*150/300*200 | 6.12 | 6 | 84.945 | 80.9 |  | 2025.7.25
135 | 防火弯头 | 个 | 300*200 | 33.66 | 33 | 56.595 | 53.9 |  | 2025.7.25
136 | 防火弯头 | 个 | 300*100 | 1.02 | 1 | 41.37 | 39.4 |  | 2025.7.25
137 | 防火弯头 | 个 | 400*200 | 1.02 | 1 | 80.325 | 76.5 |  | 2025.7.25
138 | 防火弯头 | 个 | 100*50 | 15.3 | 15 | 12.39 | 11.8 |  | 2025.7.25
139 | 防火弯头 | 个 | 200*100 | 10.2 | 10 | 32.865 | 31.3 |  | 2025.7.25
140 | 防火变径 | 个 | 400*200/300*200 | 2.04 | 2 | 80.325 | 76.5 |  | 2025.7.25
141 | 防火变径 | 个 | 300*200/200*150 | 2.04 | 2 | 56.595 | 53.9 |  | 2025.7.25
142 | 防火变径 | 个 | 300*200/200*100 | 4.08 | 4 | 56.595 | 53.9 |  | 2025.7.25
143 | 竖向桥架托臂 | 根 | 18cm长 | 306 | 300 | 3.675 | 3.5 |  | 2025.7.25
144 | 镀锌伸缩节 | 套 | 200*100 | 10.2 | 10 | 28.35 | 27 |  | 2025.7.25
145 | 镀锌伸缩节 | 套 | 300*100 | 14.28 | 14 | 36.96 | 35.2 |  | 2025.7.25
146 | 镀锌伸缩节 | 套 | 200*75 | 14.28 | 14 | 28.35 | 27 |  | 2025.7.25
147 | 镀锌伸缩节 | 套 | 200*150 | 10.2 | 10 | 36.75 | 35 |  | 2025.7.25
148 | 入户门 | 樘 | 防火等级：乙级 外饰面：4mm铝板精雕 内饰面： 6mm碳晶板 门芯材质：1.0mm镀锌钢板，五金配件加强板≥3.0mm； 门框：2.0mm锌铁合金折弯成型；镶嵌式密封条槽 下槛：不锈钢双层下框，内衬加强钢板 填充材料：氧化镁板 密封系统：不同性能要求，设计有2层/3层密封条，三元乙内嵌入式密封胶条； 装配方式：嵌入式 装甲卡边：铝型材卡边； 合页：不锈钢暗装明铰链 | 1060 | 1060 | 6450 | 6450 |  | 2025.7.25 | 1、批次货款的20%预付款； 2、出厂前，付至该批次总货款的80%，发货； 3、安装完毕，支付该批次总货款的90%； 4、综合验收完毕支付货款97% 5、剩余3%为质保金，质保期贰年。 | =DISPIMG("ID_EDA03A53530549B6907A19E563CD316F",1)
149 | 智能门锁 | 套 | 品牌：百度旗下智能锁S5黑武士（定制程序版） 多眸指脉识别 新一代指脉识别技术 3面识别更精准更安全 结构光3D人脸识别，更准更安全 刷脸秒开，无感入门 Long-Term供电引擎8985mAh超大容量续航长达7个月,告别用电焦虑 120度广角猫眼 门前视野无死角看得全 智嬋猥能布防，安全保障 技术防护,层层严守信息安全 APP智能预警,及时感知门锁异常 手持「小U盾] 经典外观 开创U型握把先河,一握自动开酷炫更百搭/时髦又经典 红外夜视补光,夜晚也很清 | 1060 | 1060 | 3185 | 3185 |  | 2025.7.25 | 预付款30% 发货前付至70% 安装完成付至97% 剩余3%为质保金，质保期贰年。 | =DISPIMG("ID_F13C9FF42D7B4DDA95A157EDB45F3AA9",1)
150 | 智能中控屏 | 套 | 内存 4GB 存储 32GB 尺寸 10.95英寸，16:10 分辨率 1920*1200 触摸屏 电容屏，10点触摸 玻璃处理 AF+AG 配置 2颗麦克风，线性阵列 配置 4个，1W/个 WIFI 双频2.4G&5G 有线网口 支持 蓝牙 支持 蓝牙 Mesh 支持 红外 支持 光线距感二合一传感器、温湿度传感器 供电接口 L，N 灯控接口 2路 16A继电器 网络接口 RJ45*2 安防接口 8路防区接口 熄屏 有 音量+/-2 应急灯控开关 1 复位pin孔 无 MIC禁用键 无 蓝牙音频编解码协 议 LDAC，支持码率990K 环境温度 工作环境温度：0°至45°C 环境湿度 相对湿度：非凝结状态下5%至95%环境高度 最高工作高度：5,000 米 | 1060 | 1060 | 3300 | 3300 |  | 2025.7.25 | 预付款30% 发货前付至70% 安装完成付至97% 剩余3%为质保金，质保期贰年。 | =DISPIMG("ID_1DB7FAF09D0B4A4382923F590B739797",1)
151 | 室内电梯 | 台 | LEGY-III 载重：1050kg 速度：1.75m/s 层站：20/20 | 10 | 10 | 143325 | 143325 |  | 2025.8.10 | 签订合同时支付30%；提货前支付100%。
152 | 室内电梯 | 台 | LEGY-III 载重：1050kg 速度：1.75m/s 层站：19/19 | 44 | 44 | 138705 | 138705 |  | 2025.8.10
153 | 室内电梯 | 台 | LEHY-III-S 载重：1050kg 速度：1.75m/s 层站：12/12 | 2 | 2 | 155210 | 155210 |  | 2025.8.10
154 | 室内电梯 | 台 | TWJ3-1VF 载重：100kg 速度：0.4m/s 层站：2/2 | 1 | 1 | 30975 | 30975 |  | 2025.8.10
155 | 室内电梯 | 台 | LEHY-L-S 载重：825kg 速度：1m/s 层站：2/2 | 1 | 1 | 95497.5 | 95497.5 |  | 2025.8.10
156 | 室内电梯 | 台 | LEHY-L-S 载重：825kg 速度：1m/s 层站：2/2 | 1 | 1 | 95497.5 | 95497.5 |  | 2025.8.10
157 | 保温一体板 | m² | 部位：外墙保温板（LS2c-B型板） 传热系数0.45[W/(㎡)•K] 5mm抗裂砂浆+45mm模泡A级防火保温强力板（干密度≤200kg/m³，导热系数0.045W/m²*K，燃烧性能A2级）+2mm粘结砂浆+55mmXPS石墨挤塑板（干密度32-38kg/m³，导热系数0.024W/m²*K，燃烧性能B1级）+3mm抗裂砂浆 | 94973.697 | 94900 | 70 | 60 |  | 2025.7.25 | 1、本项目各单体每五层完成后，付至已完成工程量的80%； 2、节能验收后付至已完成工程量的97%； 3、剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期满后支付，不计息。
158 | 商砼混凝土 | m³ | C15 | 4200 | 840 | 330 | 310 |  | 2025.8.10 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%；供货完毕并开具发票后一个月付至100%
159 | 商砼混凝土 | m³ | C20 | 8400 | 1680 | 340.1 | 320 |  | 2025.8.10 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%；供货完毕并开具发票后一个月付至100%
160 | 商砼混凝土 | m³ | C25 | 5600 | 1120 | 351.07 | 330 |  | 2025.8.10 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%；供货完毕并开具发票后一个月付至100%
161 | 商砼混凝土 | m³ | C30 | 85000 | 21250 | 362.04 | 340 |  | 2025.8.10 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%；供货完毕并开具发票后一个月付至100%
162 | 商砼混凝土 | m³ | C35 | 1400 | 280 | 378.49 | 355 |  | 2025.8.10 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%；供货完毕并开具发票后一个月付至100%
163 | 商砼混凝土 | m³ | C40 | 7350 | 1470 | 400.44 | 375 |  | 2025.8.10 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%；供货完毕并开具发票后一个月付至100%
164 | 商砼混凝土 | m³ | C45 | 700 | 140 | 415 | 405 |  | 2025.8.10 | 按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%；供货完毕并开具发票后一个月付至100%
165 | 木模板 | 张 | 1830*915*12 | 208420 | 25776 | 38.56 | 38 |  | 2025.8.10 | 各单体预售后每五层完成后，付至已完成工程量的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
166 | 碎石 | 吨 | 碎石粒径0.5-1cm | 4852.8 | 4852 | 160 | 110 |  | 2025.8.10 | 各单体预售后每五层完成后，付至已完成工程量的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
167 | 中粗砂 | 吨 | / | 500 | 500 | 100 | 95 |  | 2025.8.10 | 各单体预售后每五层完成后，付至已完成工程量的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
168 | 白灰 | 吨 | / | 1175.92 | 1000 | 450 | 280 |  | 2025.8.10 | 各单体预售后每五层完成后，付至已完成工程量的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
169 | 防爆地漏 | 个 | DN80 | 80 | 80 | 175.15 | 135 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
170 | 人防水箱 | 台 | 战时生活水箱7000*4500*2000-7000*4500*2000有效容积50.4m³，SMC玻璃钢,应满足食品级要求 | 1 | 1 | 50850 | 40000 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
171 | 人防水箱 | 台 | 战时生活水箱9000*3000*2000-9000*3000*2000有效容积43.2m³，SMC玻璃钢,应满足食品级要求 | 3 | 3 | 42940 | 35000 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
172 | 人防水箱 | 台 | 战时水箱2000*1000*1500-2000*1000*1500有效容积13.2m³，SMC玻璃钢,应满足食品级要求 | 2 | 2 | 13560 | 12000 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
173 | 人防水箱 | 台 | 战时水箱4000*3000*1500-4000*3000*1500有效容积13.2m³，SMC玻璃钢,应满足食品级要求 | 2 | 2 | 28250 | 25000 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
174 | 人防水箱 | 台 | 战时饮用水箱11000*3000*2000-11000*3000*2000有效容积52.8m³，SMC玻璃钢,应满足食品级要求 | 4 | 4 | 56500 | 45000 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
175 | 防化箱 | 个 | 防化箱预留FH300*400*200 | 7 | 7 | 1200 | 670 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
176 | 人防套管 | 个 | 4*50 | 96 | 48 | 461.52 | 330 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
177 | 人防套管 | 个 | 6*50 | 32 | 16 | 482.6 | 350 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
178 | 人防套管 | 个 | 9*50 | 64 | 32 | 688.4 | 578 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
179 | 人防密闭盒 | 个 | 10CM | 7000 | 7000 | 15.72 | 10 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
180 | 人防密闭盒 | 个 | 180*150 | 600 | 600 | 35.94 | 30 |  | 2025.8.17 | 人防工程施工完成后，付至结算额的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
181
182
183
184
材料负责人： |  | 商务经理： |  |  |  | 项目经理： |  | 集采管理部： |  | 经营结算部：

## 月招标计划2509 (hidden)
（ 2025.9 ）月招标计划
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛项目三六期总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 预算数量 | 采购数量 | 预算价（投标价格、EPC项目施工图预算价格） | 市场价 | 品牌或标准要求 | 拟招标日期 | 拟付款方式 | 备注
1 | PVC国标排水管 | m | 110 | 26216.82 | 14000 | 24 | 13.5 |  | 2025.9.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
2 | PVC国标排水管 | m | 75 | 74751.78 | 25000 | 11.7 | 8.9 |  | 2025.9.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
3 | PVC国标排水管 | m | 50 | 62594.34 | 24000 | 7 | 5.7 |  | 2025.9.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
4 | PVC国标排水管 | m | 32 | 194545.53 | 48000 | 5.1 | 3.8 |  | 2025.9.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
5 | PPR热水管 | m | 20 | 288411.31 | 68000 | 3.2 | 3 |  | 2025.6.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
6 | PPR热水管 | m | 25 | 213265.96 | 48000 | 4.4 | 4.5 |  | 2025.6.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
7 | PPR热水管 | m | 32 | 19523.41 | 35000 | 7.14 | 7 |  | 2025.6.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
8 | PPR冷水管 | m | 20 | 349021.67 | 70000 | 2.66 | 2 |  | 2025.6.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
9 | PPR冷水管 | m | 25 | 214217.05 | 54000 | 3.47 | 3 |  | 2025.6.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
10 | PPR冷水管 | m | 32 | 210083.31 | 42000 | 5.27 | 4.6 |  | 2025.6.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
11 | 阻燃铜芯线 | m | ZR-BV-16 | 68841 | 20000 | 12.06 | 9.89 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
12 | 阻燃铜芯线 | m | ZR-BV-2.5 | 492864 | 80000 | 1.94 | 1.51 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
13 | 阻燃铜芯线 | m | ZR-BV-4 | 736457.8 | 140000 | 2.97 | 2.44 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
14 | 隔离型柔性矿物绝缘电缆 | m | NG-A-3*10+2*10 | 8476.8 | 3532 | 47.65 | 39.06 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
15 | 隔离型柔性矿物绝缘电缆 | m | NG-A-3*16+2*16 | 9148.8 | 3812 | 72.4 | 59.35 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
16 | 隔离型柔性矿物绝缘电缆 | m | NG-A-4*16 | 2497.6 | 624 | 58.88 | 48.27 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
17 | 隔离型柔性矿物绝缘电缆 | m | NG-A-5*10 | 3033.6 | 1264 | 47.65 | 39.06 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
18 | 隔离型柔性矿物绝缘电缆 | m | NG-A-5*16 | 2966.4 | 1236 | 72.4 | 59.35 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
19 | 隔离型柔性矿物绝缘电缆 | m | NG-A-5*6 | 17520 | 7300 | 30.3 | 24.85 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
20 | 耐火交联电缆 | m | NH-YJV-3*25+2*16 | 1374.4 | 156 | 91.48 | 74.99 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
21 | 耐火交联电缆 | m | NH-YJV-3*35+2*16 | 6144 | 2560 | 115 | 94.3 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
22 | 隔离型柔性矿物绝缘电缆 | m | NG-A-4*10 | 2976 | 1240 | 38.71 | 31.73 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
23 | 耐火交联电缆 | m | NH-YJV-3*10+1*10 | 3483 | 1450 | 35.06 | 28.74 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
24 | 耐火交联电缆 | m | NH-YJV-4*6 | 1284 | 160 | 21.33 | 17.49 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
25 | 耐火交联电缆 | m | NH-YJV-5*16 | 3649 | 1500 | 70.88 | 58.1 |  | 2025.9.18 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
26 | 安防监控 | 套 |  | 1 | 1 | 37770.1 | 36670 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
27 | 多媒体系统 | 套 |  | 1 | 1 | 179685.56 | 174452 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
28 | 人员通道设备 | 套 |  | 1 | 1 | 81588.36 | 79212 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
29 | 广播系统 | 套 |  | 1 | 1 | 36970.82 | 35894 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
30 | 无线覆盖系统 | 套 |  | 1 | 1 | 13513.6 | 13120 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
31 | 软件+机房核心设备 | 套 |  | 1 | 1 | 7865.08 | 7636 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
32 | 综合布线系统 | 套 |  | 1 | 1 | 37992.58 | 36886 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
33 | 套筒 | 支 | φ12 | 6204 | 5640 | 1.21 | 1.1 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
34 | 套筒 | 支 | φ14 | 6743 | 6130 | 1.27 | 1.15 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
35 | 套筒 | 支 | φ16 | 6391 | 5810 | 1.49 | 1.35 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
36 | 套筒 | 支 | φ18 | 6556 | 5960 | 1.54 | 1.4 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
37 | 套筒 | 支 | φ20 | 5918 | 5380 | 1.98 | 1.8 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
38 | 套筒 | 支 | φ22 | 5687 | 5170 | 2.04 | 1.85 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
39 | 套筒 | 支 | φ25 | 5742 | 5220 | 2.97 | 2.7 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
40 | 套筒 | 支 | φ28 | 5841 | 5310 | 3.19 | 2.9 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
41 | 套筒 | 支 | φ32 | 4609 | 4190 | 4.51 | 4.1 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
42 | 变径套筒 | 支 | 18/16 | 6776 | 6160 | 1.98 | 1.8 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
43 | 变径套筒 | 支 | 20/16 | 4576 | 4160 | 2.31 | 2.1 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
44 | 变径套筒 | 支 | 20/18 | 5346 | 4860 | 2.09 | 1.9 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
45 | 变径套筒 | 支 | 22/20 | 6402 | 5820 | 2.53 | 2.3 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
46 | 变径套筒 | 支 | 22/18 | 6006 | 5460 | 2.53 | 2.3 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
47 | 变径套筒 | 支 | 22/16 | 5621 | 5110 | 2.64 | 2.4 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
48 | 变径套筒 | 支 | 25/16 | 4543 | 4130 | 3.3 | 3 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
49 | 变径套筒 | 支 | 25/22 | 5786 | 5260 | 3.19 | 2.9 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
50 | 变径套筒 | 支 | 25/20 | 4576 | 4160 | 3.19 | 2.9 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
51 | 变径套筒 | 支 | 25/18 | 5302 | 4820 | 3.3 | 3 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
52 | 变径套筒 | 支 | 28/25 | 4048 | 3680 | 3.52 | 3.2 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
53 | 变径套筒 | 支 | 28/22 | 3245 | 2950 | 3.63 | 3.3 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
54 | 变径套筒 | 支 | 32/28 | 2376 | 2160 | 4.4 | 4 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
55 | 变径套筒 | 支 | 32/25 | 2684 | 2440 | 4.51 | 4.1 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
56 | 变径套筒 | 支 | 32/22 | 2607 | 2370 | 5.17 | 4.7 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
57 | 变径套筒 | 支 | 32/20 | 2266 | 2060 | 5.5 | 5 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
58 | 穿墙螺丝 | 根 | 70cm | 13343 | 12130 | 2.31 | 2.1 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 25473
59 | 穿墙螺丝 | 根 | 75cm | 6765 | 6150 | 2.48 | 2.25 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 13837.5
60 | 穿墙螺丝 | 根 | 100cm | 2596 | 2360 | 3.3 | 3 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 7080
61 | 穿墙螺丝 | 根 | 120cm | 2398 | 2180 | 3.96 | 3.6 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 7848
62 | 山型卡 | 个 |  | 34716 | 31560 | 0.72 | 0.65 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 20514
63 | 山型母 | 个 |  | 33517 | 30470 | 0.44 | 0.4 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 12188
64 | 铁马凳 | 根 | 7cm | 3971 | 3610 | 1.21 | 1.1 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 3971
65 | 铁马凳 | 根 | 9cm | 56474 | 51340 | 1.32 | 1.2 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 61608
66 | 铁马凳 | 根 | 12cm | 2365 | 2150 | 1.49 | 1.35 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 2902.5
67 | 铁马凳 | 根 | 14.5cm | 8052 | 7320 | 1.6 | 1.45 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 10614
68 | 止水胶垫 | 个 |  | 34826 | 31660 | 0.06 | 0.05 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 1583
69 | 止水螺杆 | 根 | 70cm | 6160 | 5600 | 2.86 | 2.6 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 14560
70 | 止水螺杆 | 根 | 75cm | 7843 | 7130 | 3.25 | 2.95 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 21033.5
71 | 止水螺杆 | 根 | 80cm | 8976 | 8160 | 3.41 | 3.1 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 25296
72 | 止水螺杆 | 根 | 85cm | 1276 | 1160 | 3.58 | 3.25 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100% | 3770
73 | 止水钢板 | 米 | 360*3 | 3949 | 3590 | 42.35 | 38.5 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
74 | 钢板 | 吨 | 3 | 4.209 | 3.826 | 3861 | 3510 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
75 | 钢板 | 吨 | 10 | 5.555 | 5.05 | 3861 | 3510 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
76 | 钢板 | 吨 | 6 | 8.135 | 7.395 | 3861 | 3510 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
77 | 钢板 | 吨 | 8 | 11.839 | 10.763 | 3861 | 3510 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
78 | 钢板 | 吨 | 20 | 4.613 | 4.194 | 3861 | 3510 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
79 | 焊管 | 吨 | 4寸 | 3.263 | 2.966 | 3916 | 3560 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
80 | 焊管 | 吨 | 5寸 | 7.581 | 6.892 | 3916 | 3560 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
81 | 焊管 | 吨 | 6寸 | 2.544 | 2.313 | 3916 | 3560 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
82 | 焊管 | 吨 | 8寸 | 1.238 | 1.125 | 3916 | 3560 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
83 | 化粪池 | 组 | 40m3分体式 | 临建 | 3 | / | 17000 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
84 | 黄砂 | t |  | 143 | 130 | 97 | 95 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
85 | 碎石 | t | 10-20mm | 102.43 | 100 | 97 | 92 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
86 | 32.5水泥 | 袋 | 50kg/袋 | 526 | 500 | 23 | 20 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
86 | 水泥砖 | 千块 | 20 | 临建用 | 30 | 275 | 270 |  | 2025.9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
88
89
90
材料负责人： |  | 商务经理： |  |  |  | 项目经理： |  | 集采管理部： |  | 经营结算部：

## 月招标计划2509 (补) (hidden)
（ 2025.9 ）月招标计划
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛项目三六期总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 预算数量 | 采购数量 | 预算价（投标价格、EPC项目施工图预算价格） | 市场价 | 品牌或标准要求 | 拟招标日期 | 拟付款方式 | 备注
1 | 配电箱 | 批 |  | 1 | 1 | 1588043.93 | 1443676.3 |  | 9.11 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
2 | 污提设备 | 批 |  | 1 | 1 | 1548954 | 1408140 |  | 9.12 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
3 | 白灰 | t | 钙镁含量≥60％ | 529.24 | 500 | 339.9 | 330 |  | 9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
4 | 水泥 | t | 32.5 | 226.57 | 200 | 363 | 330 |  | 9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
5 | 水泥 | t | 42.5 | 293.64 | 200 | 429 | 390 |  | 9.1 | 预售后按月办理结算，每月支付当月完成工程量价款的80%，供货完毕并开具发票后一个月付至100%
6 | 单面凹发泡橡胶减震垫 | m² | 5mm | 414.32 | 400 | 12.1 | 11 |  | 9.1 | 本项目各单体预售后每五层完成后，付至已完成工程量的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息。
7 | XPE交联聚乙烯减震隔音垫 | m² | 5mm | 129267.84 | 124800 | 4.4 | 4 |  | 9.1
8 | 阻尼隔音毡 | m² | 2mm | 129267.84 | 124800 | 8.8 | 8 |  | 9.1
9 | FC-C型板 | m² | 5mm抗裂砂浆+45mmTEPS板+2mm粘结砂浆+55mmGXPS石墨挤塑板+3mm聚合物水泥砂浆 | 95720 | 50000 | 57 | 55 | 部位：外墙保温板 5mm抗裂砂浆+45mmTEPS板（干密度140kg/m3，导热系数0.050W/m2*K，燃烧性能A2级）+2mm粘结砂浆+55mmGXPS石墨挤塑板（干密度30kg/m3，导热系数0.024W/m2*K，燃烧性能B1级）+3mm聚合物水泥砂浆 | 9.1 | 本项目各单体预售后每五层完成后，付至已完成工程量的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息。
| 材料负责人： | 商务经理： |  |  |  | 项目经理： |  | 集采管理部： |  | 经营结算部：

## 配电箱清单 (hidden)
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 部位
1 | AA1、AA5 |  | 800*2000*400 | 台 | 0 | 6034.6 | 0 | 2#5#楼
2 | AA2 |  | 800*2000*400 | 台 | 0 | 5857.5 | 0 | 2#5#楼
3 | AA5 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 6034.6 | 0 | 2#楼
4 | AA3 |  | 800*2000*400 | 台 | 2 | 6249.1 | 12498.2 | 2#5#楼
5 | AA4 |  | 800*2000*400 | 台 | 2 | 6092.9 | 12185.8 | 2#5#楼
6 | M3、M4 |  | 396*390*90 | 台 | 12 | 641.3 | 7695.6 | 2#5#楼
7 | M4 |  | 396*390*90 | 台 |  | 641.3 | 0 | 2#楼
8 | M1、M2、M3 |  | 450*210*90 | 台 | 352 | 429 | 151008 | 2#5#8#9#11#楼
9 | M2 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 2#楼
10 | APE-XFDT1~3、APE-XFDT、APE-XFDT1/2、APE-XFDT1 |  | 600*800*200 | 台 | 20 | 1498.2 | 29964 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#楼
11 | AC-BF2、B1AL19-1 |  | 800*800*200 | 台 | 2 | 1861.2 | 3722.4 | 2#楼、地下车库
12 | -2APE-DL1、2ALE、3ALE |  | 600*800*200 | 台 | 10 | 1144 | 11440 | 1#2#3#5#6#7#10#楼
13 | -3APE-DL1、-3APE-DL2、-3APE-DL3 |  | 600*800*200 | 台 | 5 | 1156.1 | 5780.5 | 2#5#楼
14 | -2APE-DL2、-2APE-DL3 |  | 600*800*200 | 台 | 3 | 1172.6 | 3517.8 | 2#5#楼
15 | -3APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | 2#楼
16 | -2APE-DL3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1172.6 | 0 | 2#楼
17 | -3APE-DL3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1156.1 | 0 | 2#楼
18 | 9ALE1/2/3 |  | 600*800*200 | 台 | 6 | 1150.6 | 6903.6 | 2#5#楼
19 | 1ALE1/2/3、AL-1 |  | 600*800*200 | 台 | 7 | 1117.6 | 7823.2 | 2#5#楼、幼儿园
20 | AE1 AE3 AE5 AE2 AE4 AE6 AE--1F AE--2F/3F AE--2F1 AE--2F2 AE1--1F AE2--1F |  | 600*800*200 | 台 | 57 | 3172.4 | 180826.8 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#楼
21 | AE2 AE4 AE6 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 2#楼
22 | AT-GG3 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1336.5 | 2673 | 2#5#楼
23 | AT-GG2 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1337.6 | 2675.2 | 2#5#楼
24 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1316.7 | 2633.4 | 2#5#楼
25 | AL-DJ1~3、AL-DJ1、AL-DJ2 |  | 450*250*120 | 台 | 12 | 314.6 | 3775.2 | 2#楼5#8#9#11#楼
26 | AC-BF1 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 937.2 | 937.2 | 2#楼
27 | AW1、AW2、AW3、AW4、AW5 |  | 800*1000*200 | 台 | 16 | 2707.1 | 43313.6 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#楼
28 | AW3 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 2#楼
29 | AW4、AW2 |  | 800*1000*200 | 台 | 3 | 2499.2 | 7497.6 | 1#2#3#楼
30 | AW6、AW1 |  | 800*1000*200 | 台 | 3 | 2436.5 | 7309.5 | 1#2#3#楼
31 | -2AC-SF1~3、-3AC-SF1~3、AC |  | 600*600*200 | 台 | 17 | 918.5 | 15614.5 | 1#2#3#5#6#7#10#楼
32 | AC-BF3、AC-BF2 |  | 600*600*200 | 台 | 2 | 1193.5 | 2387 | 2#5#楼
33 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 | 680 | 90.2 | 61336 | 2#3#5#6#7#8#9#10#11#楼
34 | AA1 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 6034.6 | 0 | 5#楼
35 | AA2 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 5857.5 | 0 | 5#楼
36 | AA5 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 6034.6 | 0 | 5#楼
37 | AA3 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 6249.1 | 0 | 5#楼
38 | AA4 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 6092.9 | 0 | 5#楼
39 | M3 |  | 396*390*90 | 台 |  | 641.3 | 0 | 5#楼
40 | M4 |  | 396*390*90 | 台 |  | 641.3 | 0 | 5#楼
41 | M1 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 5#楼
42 | M2 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 5#楼
43 | APE-XFDT1~3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 5#楼
44 | AC-BF1 |  | 800*800*200 | 台 | 1 | 2038.3 | 2038.3 | 5#楼
45 | -2APE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 5#楼
46 | -3APE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1156.1 | 0 | 5#楼
47 | -2APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1227.6 | 1227.6 | 5#楼
48 | -3APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1156.1 | 0 | 5#楼
49 | -2APE-DL3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1172.6 | 0 | 5#楼
50 | -3APE-DL3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1156.1 | 0 | 5#楼
51 | 9ALE1/2/3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1150.6 | 0 | 5#楼
52 | 1ALE1/2/3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1117.6 | 0 | 5#楼
53 | AE1 AE3 AE5 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 5#楼
54 | AE2 AE4 AE6 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 5#楼
55 | AT-GG3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1336.5 | 0 | 5#楼
56 | AT-GG2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1337.6 | 0 | 5#楼
57 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1316.7 | 0 | 5#楼
58 | AL-DJ1~3 |  | 450*250*120 | 台 |  | 314.6 | 0 | 5#楼
59 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 5#楼
60 | AW4 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 5#楼
61 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 5#楼
62 | AW5 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 5#楼
63 | AC-BF2 |  | 600*600*200 | 台 |  | 1193.5 | 0 | 5#楼
64 | -2AC-SF1~3、-3AC-SF1~3 |  | 600*600*200 | 台 |  | 918.5 | 0 | 5#楼
65 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 5#楼
66 | AA1 |  | 800*2000*400 | 台 | 0 | 6157.8 | 0 | 1#3#楼
67 | AA2 |  | 800*2000*400 | 台 | 2 | 5571.5 | 11143 | 1#3#楼
68 | AA3 |  | 800*2000*400 | 台 | 2 | 5415.3 | 10830.6 | 1#3#楼
69 | M1(首)、M2(首) |  | 450*390*90 | 台 | 10 | 771.1 | 7711 | 1#3#7#10#楼
70 | M1、M2 |  | 486*230*90 | 台 | 130 | 491.7 | 63921 | 1#3#7#10#楼
71 | M2(首)、AC-FJ1、AC-FJ2 |  | 396*390*90 | 台 | 7 | 691.9 | 4843.3 | 1#3#6#楼、地下车库
72 | M1、M2 |  | 450*210*90 | 台 | 96 | 437.8 | 42028.8 | 1#3#6#楼
73 | APE-XFDT |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 1#楼
74 | 1ALE |  | 600*600*200 | 台 | 1 | 1072.5 | 1072.5 | 1#楼
75 | 2ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 1#楼
76 | APE-BF、APE-BF1、APE-BF2 |  | 600*800*200 | 台 | 8 | 1183.6 | 9468.8 | 1#3#6#7#10#楼
77 | APE-DL |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1211.1 | 2422.2 | 1#3#楼
78 | AE--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 1#楼
79 | AE--2F/3F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 1#楼
80 | AE1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 1#楼
81 | AE2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 1#楼
82 | AC-SF |  | 600*600*200 | 台 | 2 | 968 | 1936 | 1#3#楼
83 | AC-BF、AC-BF1/2、RAC-BF1、RAC-BF2 |  | 800*800*200 | 台 | 14 | 1833.7 | 25671.8 | 1#3#6#7#8#9#10#11#楼
84 | APE-SF、APE-PW、APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 | 7 | 1170.4 | 8192.8 | 1#3#8#9#11#楼
85 | APE-PW |  | 600*800*200 | 台 |  | 1170.4 | 0 | 1#楼
86 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2436.5 | 0 | 1#楼
87 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2499.2 | 0 | 1#楼
88 | AW3 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 1#楼
89 | AP-DT、AP-DT1/2、AP-DT1 |  | 600*800*200 | 台 | 14 | 1497.1 | 20959.4 | 1#3#6#7#8#9#10#11#楼
90 | AT-GG |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1361.8 | 2723.6 | 1#3#楼
91 | AL-DJ |  | 550*250*120 | 台 | 2 | 414.7 | 829.4 | 1#3#楼
92 | AC |  | 600*600*200 | 台 |  | 918.5 | 0 | 1#楼
93 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 3#楼
94 | AA1 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 6157.8 | 0 | 3#楼
95 | AA2 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 5571.5 | 0 | 3#楼
96 | AA3 |  | 800*2000*400 | 台 |  | 5415.3 | 0 | 3#楼
97 | M1C |  | 450*390*90 | 台 |  | 771.1 | 0 | 3#楼
98 | M1 |  | 486*230*90 | 台 |  | 491.7 | 0 | 3#楼
99 | M2(首) |  | 396*390*90 | 台 |  | 691.9 | 0 | 3#楼
100 | M2 |  | 450*210*90 | 台 |  | 437.8 | 0 | 3#楼
101 | APE-XFDT |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 3#楼
102 | 1ALE、1ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 | 13 | 1158.3 | 15057.9 | 3#6#7#8#9#10#11#楼
103 | 2ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 3#楼
104 | APE-BF |  | 600*800*200 | 台 |  | 1183.6 | 0 | 3#楼
105 | APE-DL |  | 600*800*200 | 台 |  | 1211.1 | 0 | 3#楼
106 | AE--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 3#楼
107 | AE--2F/3F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 3#楼
108 | AE1 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 2743.4 | 2743.4 | 3#楼
109 | AE2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 3#楼
110 | AC-SF |  | 600*600*200 | 台 |  | 968 | 0 | 3#楼
111 | AC-BF |  | 800*800*200 | 台 |  | 1833.7 | 0 | 3#楼
112 | APE-SF |  | 600*800*200 | 台 |  | 1170.4 | 0 | 3#楼
113 | APE-PW |  | 600*800*200 | 台 |  | 1170.4 | 0 | 3#楼
114 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2436.5 | 0 | 3#楼
115 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2499.2 | 0 | 3#楼
116 | AW3 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 3#楼
117 | AP-DT |  | 600*800*200 | 台 |  | 1497.1 | 0 | 3#楼
118 | AT-GG |  | 600*800*200 | 台 |  | 1361.8 | 0 | 3#楼
119 | AL-DJ |  | 550*250*120 | 台 |  | 414.7 | 0 | 3#楼
120 | AC |  | 600*60*200 | 台 |  | 918.5 | 0 | 3#楼
121 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 3#楼
123 | AA1、AA2 |  | 800*1800*400 | 台 | 0 | 5775 | 0 | 6#7#10#楼
124 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5775 | 0 | 6#楼
125 | AA3 |  | 800*1800*400 | 台 | 3 | 6101.7 | 18305.1 | 6#7#10#楼
126 | AA4 |  | 800*1800*400 | 台 | 3 | 5947.7 | 17843.1 | 6#7#10#楼
127 | M1(首) |  | 450*390*90 | 台 | 1 | 743.6 | 743.6 | 6#楼
128 | M2(首) |  | 396*390*90 | 台 |  | 691.9 | 0 | 6#楼
129 | M1/M2 |  | 450*210*90 | 台 |  | 437.8 | 0 | 6#楼
130 | APE-XFDT1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 6#楼
131 | 1ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1158.3 | 0 | 6#楼
132 | 2ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 6#楼
133 | 3ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 6#楼
134 | AE--2F1 AE--2F2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 6#楼
135 | AE1、3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 6#楼
136 | AE2、4 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 6#楼
137 | APE-PW1、APE-PW2 |  | 600*800*200 | 台 | 4 | 1204.5 | 4818 | 6#7#10#楼
138 | APE-PW2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1204.5 | 0 | 6#楼
139 | AC-BF1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1833.7 | 0 | 6#楼
140 | APE-BF1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1183.6 | 0 | 6#楼
141 | APE-BF2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1183.6 | 0 | 6#楼
142 | APE-DL1、APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 | 6 | 1191.3 | 7147.8 | 6#7#10#楼
143 | APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1191.3 | 0 | 6#楼
144 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 6#楼
145 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 | 1 | 2894.1 | 2894.1 | 6#楼
146 | AP-DT1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1497.1 | 0 | 6#楼
147 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1333.2 | 1333.2 | 6#楼
148 | AT-GG2 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1312.3 | 1312.3 | 6#楼
149 | AL-DJ1/2 |  | 550*250*120 | 台 | 6 | 408.1 | 2448.6 | 6#楼7#10#楼
150 | AC |  | 600*600*200 | 台 |  | 918.5 | 0 | 6#楼
151 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 6#楼
152 | AA1 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5775 | 0 | 7#楼
153 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5775 | 0 | 7#楼
154 | AA3 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 6101.7 | 0 | 7#楼
155 | AA4 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5947.7 | 0 | 7#楼
156 | M1/M2(首) |  | 450*390*90 | 台 |  | 771.1 | 0 | 7#楼
157 | M1/M2 |  | 486*230*90 | 台 |  | 491.7 | 0 | 7#楼
158 | APE-XFDT1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 7#楼
159 | 1ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1158.3 | 0 | 7#楼
160 | 2ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 7#楼
161 | 3ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 7#楼
162 | AE--2F1 AE--2F2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 7#楼
163 | AE1、3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 7#楼
164 | AE2、4 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 7#楼
165 | APE-PW1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1204.5 | 0 | 7#楼
166 | APE-PW2 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1184.7 | 2369.4 | 7#10#楼
167 | AC-BF1/2 |  | 800*800*200 | 台 |  | 1833.7 | 0 | 7#楼
168 | APE-BF1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1183.6 | 0 | 7#楼
169 | APE-BF2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1183.6 | 0 | 7#楼
170 | APE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1191.3 | 0 | 7#楼
171 | APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1191.3 | 0 | 7#楼
172 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 7#楼
173 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 | 2 | 2800.6 | 5601.2 | 7#10#楼
174 | AP-DT1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1497.1 | 0 | 7#楼
175 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1241.9 | 2483.8 | 7#10#楼
176 | AT-GG2 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1240.8 | 2481.6 | 7#10#楼
177 | AL-DJ1/2 |  | 550*250*120 | 台 |  | 408.1 | 0 | 7#楼
178 | AC |  | 600*600*200 | 台 |  | 918.5 | 0 | 7#楼
179 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 7#楼
180 | AA1、AA2 |  | 800*1800*400 | 台 | 0 | 4944.5 | 0 | 8#11#楼
181 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 4944.5 | 0 | 8#楼
182 | AA3、AA4 |  | 800*1800*400 | 台 | 6 | 5915.8 | 35494.8 | 8#9#11#楼
183 | AA4 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5915.8 | 0 | 8#楼
184 | M4、M5 |  | 396*390*90 | 台 | 9 | 668.8 | 6019.2 | 8#9#11#楼
185 | M6 |  | 450*390*90 | 台 | 3 | 746.9 | 2240.7 | 8#9#11#楼
186 | M1 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 8#楼
187 | M2 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 8#楼
188 | M3 |  | 486*230*90 | 台 | 32 | 479.6 | 15347.2 | 8#11#楼
189 | APE-XFDT1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 8#楼
190 | AP-DT1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1497.1 | 0 | 8#楼
191 | AE1--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 8#楼
192 | AE2--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 8#楼
193 | APE-DL1 |  | 600*680*200 | 台 | 3 | 1178.1 | 3534.3 | 8#9#11#楼
194 | APE-DL2 |  | 600*680*200 | 台 |  | 1170.4 | 0 | 8#楼
195 | 1ALE1/2 |  | 600*680*200 | 台 |  | 1158.3 | 0 | 8#楼
196 | 9ALE1/2 |  | 600*680*200 | 台 | 6 | 4147 | 24882 | 8#9#11#楼
197 | RPAPE-DL2、RPAPE-DL1 |  | 600*680*200 | 台 | 6 | 1179.2 | 7075.2 | 8#9#11#楼
198 | AE1 AE3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 8#楼
199 | AE2 AE4 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 8#楼
200 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 8#楼
201 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 8#楼
202 | AT-GG2、AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 | 3 | 1359.6 | 4078.8 | 8#9#楼
203 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1359.6 | 0 | 8#楼
204 | AL-DJ1、AL-DJ2 |  | 450*250*120 | 台 |  | 314.6 | 0 | 8#楼
205 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 8#楼
206 | RAC-BF1、RAC-BF2 |  | 800*800*200 | 台 |  | 1833.7 | 0 | 8#楼
207 | AA1、AA2 |  | 800*1800*400 | 台 | 0 | 6128.1 | 0 | 9#楼
208 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 6128.1 | 0 | 9#楼
209 | AA3 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5915.8 | 0 | 9#楼
210 | AA4 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5915.8 | 0 | 9#楼
211 | M4、M5 |  | 396*390*90 | 台 |  | 668.8 | 0 | 9#楼
212 | M6 |  | 450*390*90 | 台 |  | 746.9 | 0 | 9#楼
213 | M1、M3 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 9#楼
214 | M2 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 9#楼
215 | APE-XFDT1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 9#楼
216 | AP-DT1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1497.1 | 0 | 9#楼
217 | AE1--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 9#楼
218 | AE2--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 9#楼
219 | APE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1178.1 | 0 | 9#楼
220 | APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1170.4 | 0 | 9#楼
221 | 1ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1158.3 | 0 | 9#楼
222 | 9ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 4147 | 0 | 9#楼
223 | RPAPE-DL2、RPAPE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1179.2 | 0 | 9#楼
224 | AE1 AE3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 9#楼
225 | AE2 AE4 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 9#楼
226 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 9#楼
227 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 | 1 | 2985.4 | 2985.4 | 9#楼
228 | AT-GG2 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1318.9 | 1318.9 | 9#楼
229 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1359.6 | 0 | 9#楼
230 | AL-DJ1、AL-DJ2 |  | 450*250*120 | 台 |  | 314.6 | 0 | 9#楼
231 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 9#楼
232 | RAC-BF1、RAC-BF2 |  | 800*800*200 | 台 |  | 1833.7 | 0 | 9#楼
233 | AA1 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5775 | 0 | 10#楼
234 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5775 | 0 | 10#楼
235 | AA3 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 6101.7 | 0 | 10#楼
236 | AA4 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5947.7 | 0 | 10#楼
237 | M1/M2(首) |  | 450*390*90 | 台 |  | 771.1 | 0 | 10#楼
238 | M1/M2 |  | 486*230*90 | 台 |  | 491.7 | 0 | 10#楼
239 | APE-XFDT1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 10#楼
240 | 1ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1158.3 | 0 | 10#楼
241 | 2ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 10#楼
242 | 3ALE |  | 600*800*200 | 台 |  | 1144 | 0 | 10#楼
243 | AE--2F1 AE--2F2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 10#楼
244 | AE1、3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 10#楼
245 | AE2、4 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 10#楼
246 | APE-PW1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1204.5 | 0 | 10#楼
247 | APE-PW2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1184.7 | 0 | 10#楼
248 | AC-BF1/2 |  | 800*800*200 | 台 |  | 1833.7 | 0 | 10#楼
249 | APE-BF1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1183.6 | 0 | 10#楼
250 | APE-BF2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1183.6 | 0 | 10#楼
251 | APE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1191.3 | 0 | 10#楼
252 | APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1191.3 | 0 | 10#楼
253 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 10#楼
254 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2800.6 | 0 | 10#楼
255 | AP-DT1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1497.1 | 0 | 10#楼
256 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1241.9 | 0 | 10#楼
257 | AT-GG2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1240.8 | 0 | 10#楼
258 | AL-DJ1/2 |  | 550*250*120 | 台 |  | 408.1 | 0 | 10#楼
259 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 10#楼
260 | AC |  | 600*600*200 | 台 |  | 918.5 | 0 | 10#楼
261 | AA1 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 4944.5 | 0 | 11#楼
262 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 4944.5 | 0 | 11#楼
263 | AA3 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5915.8 | 0 | 11#楼
264 | AA4 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5915.8 | 0 | 11#楼
265 | M4、M5 |  | 396*390*90 | 台 |  | 668.8 | 0 | 11#楼
266 | M6 |  | 450*390*90 | 台 |  | 746.9 | 0 | 11#楼
267 | M1 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 11#楼
268 | M2 |  | 450*210*90 | 台 |  | 429 | 0 | 11#楼
269 | M3 |  | 486*230*90 | 台 |  | 479.6 | 0 | 11#楼
270 | APE-XFDT1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1498.2 | 0 | 11#楼
271 | AP-DT1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1497.1 | 0 | 11#楼
272 | AE1--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 11#楼
273 | AE2--1F |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 11#楼
274 | APE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1178.1 | 0 | 11#楼
275 | APE-DL2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1170.4 | 0 | 11#楼
276 | 1ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1158.3 | 0 | 11#楼
277 | 9ALE1/2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 4147 | 0 | 11#楼
278 | RPAPE-DL2、RPAPE-DL1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1179.2 | 0 | 11#楼
279 | AE1 AE3 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 11#楼
280 | AE2 AE4 |  | 600*800*200 | 台 |  | 3172.4 | 0 | 11#楼
281 | AW1 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 11#楼
282 | AW2 |  | 800*1000*200 | 台 |  | 2707.1 | 0 | 11#楼
283 | AT-GG2、AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1248.5 | 2497 | 11#楼
284 | AT-GG1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1248.5 | 0 | 11#楼
285 | AL-DJ1、AL-DJ2 |  | 450*250*120 | 台 |  | 314.6 | 0 | 11#楼
286 | RAC-BF1、RAC-BF2 |  | 800*800*200 | 台 |  | 1833.7 | 0 | 11#楼
287 | 弱电箱 |  | 400*300*120 | 台 |  | 90.2 | 0 | 11#楼
289 | AA1 |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 6413 | 6413 | 物业用房
290 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 7214.9 | 7214.9 | 物业用房
291 | APdt、APst |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1930.5 | 3861 | 物业用房
292 | APst |  | 600*800*200 | 台 |  | 1930.5 | 0 | 物业用房
293 | APcz |  | 1000*1000*250 | 台 | 1 | 4148.1 | 4148.1 | 物业用房
294 | ALwy1、ALwy2 |  | 500*500*200 | 台 | 2 | 943.8 | 1887.6 | 物业用房
295 | ALhs1 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1574.1 | 1574.1 | 物业用房
296 | APhs2 |  | 500*500*120 | 台 | 1 | 688.6 | 688.6 | 物业用房
297 | APycsb |  | 800*1000*250 | 台 | 1 | 3917.1 | 3917.1 | 物业用房
298 | ALhs2 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1461.9 | 1461.9 | 物业用房
299 | APhs1 |  | 400*400*120 | 台 | 1 | 503.8 | 503.8 | 物业用房
300 | 空调配电箱 |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 5164.5 | 5164.5 | 物业用房
301 | ALEhs2 |  | 500*700*200 | 台 | 1 | 1115.4 | 1115.4 | 物业用房
302 | ALEhs1 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1201.2 | 1201.2 | 物业用房
303 | AEhs1、AEhs2、AE | 1 | 实测 | 台 | 3 | 3671.8 | 11015.4 | 物业用房、幼儿园
304 | AEhs2 | 1 | 实测 | 台 |  | 3671.8 | 0 | 物业用房
305 | AT-BD |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1619.2 | 1619.2 | 开闭所
306 | AE-1F | 0.3 | 实测 | 台 | 1 | 2174.7 | 2174.7 | 开闭所
307 | AL-RQ |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1832.6 | 1832.6 | 燃气调压站
308 | AA1 |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 5305.3 | 5305.3 | 幼儿园
309 | AA2 |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 5364.7 | 5364.7 | 幼儿园
310 | AP-KT |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 6406.4 | 6406.4 | 幼儿园
311 | AT-xks |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1380.5 | 1380.5 | 幼儿园
312 | AT-af |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1422.3 | 1422.3 | 幼儿园
313 | AL-3 |  | 500*600*200 | 台 | 1 | 882.2 | 882.2 | 幼儿园
314 | AL-2 |  | 600*600*200 | 台 | 1 | 1079.1 | 1079.1 | 幼儿园
315 | AL-1 |  | 600*600*200 | 台 |  | 1117.6 | 0 | 幼儿园
316 | AT-ZM |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1973.4 | 1973.4 | 幼儿园
317 | ALE |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1555.4 | 1555.4 | 幼儿园
318 | AT-CF |  | 800*1000*200 | 台 | 1 | 4270.2 | 4270.2 | 幼儿园
319 | M1 |  | 350*250*120 | 台 | 1 | 246.4 | 246.4 | 幼儿园
320 | BF1、PYY-1 |  | 200*200*120 | 台 | 4 | 77 | 308 | 幼儿园
321 | PYY-1 |  | 200*200*120 | 台 |  | 77 | 0 | 幼儿园
322 | PFY-1 |  | 200*200*120 | 台 |  | 77 | 0 | 幼儿园
323 | AE | 1 | 实测 | 台 |  | 3671.8 | 0 | 幼儿园
325 | B1ATE1 |  | 800*800*200 | 台 | 1 | 1921.7 | 1921.7 | 地下车库
326 | B1ATE2、B1ATE10-2 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1513.6 | 3027.2 | 地下车库
327 | B1ATE3 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1576.3 | 1576.3 | 地下车库
328 | B1ATE4、B1ATE9 |  | 800*800*200 | 台 | 2 | 2440.9 | 4881.8 | 地下车库
329 | B1ATE5、B1ATE17-1 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1408 | 2816 | 地下车库
330 | B1ATE6 |  | 800*800*200 | 台 | 1 | 2417.8 | 2417.8 | 地下车库
331 | B1ATE7 |  | 800*800*200 | 台 | 1 | 2392.5 | 2392.5 | 地下车库
332 | B1ATE8 |  | 800*800*200 | 台 | 1 | 1906.3 | 1906.3 | 地下车库
333 | B1ATE9 |  | 800*800*200 | 台 |  | 2440.9 | 0 | 地下车库
334 | B1ATE10-1、AT-DX、AT-DS |  | 600*800*200 | 台 | 3 | 1383.8 | 4151.4 | 地下车库
335 | B1ATE11 |  | 800*800*200 | 台 | 1 | 3254.9 | 3254.9 | 地下车库
336 | B1ATE12 |  | 800*800*200 | 台 | 1 | 2466.2 | 2466.2 | 地下车库
337 | B1ATE13、B2ATE15 |  | 800*800*200 | 台 | 2 | 2537.7 | 5075.4 | 地下车库
338 | B2ATE15 |  | 800*800*200 | 台 |  | 2537.7 | 0 | 地下车库
339 | B2ATE16 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1639 | 1639 | 地下车库
340 | B2ATE19-1 |  | 600*600*200 | 台 | 1 | 1249.6 | 1249.6 | 地下车库
341 | B1ATE10-2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1513.6 | 0 | 地下车库
342 | B1ATE14 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1475.1 | 1475.1 | 地下车库
343 | B1ATE17-1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1408 | 0 | 地下车库
344 | B1ATE19-2 |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1546.6 | 1546.6 | 地下车库
345 | nAC-PF1 |  | 600*600*200 | 台 | 23 | 1260.6 | 28993.8 | 地下车库
346 | nAC-PF2 |  | 600*600*200 | 台 | 14 | 1298 | 18172 | 地下车库
347 | nAC-PF2 |  | 600*600*200 | 台 | 14 | 1346.4 | 18849.6 | 地下车库
348 | nAC-BF |  | 600*600*200 | 台 | 14 | 1250.7 | 17509.8 | 地下车库
349 | 5、14、18AC-BF |  | 500*500*200 | 台 | 3 | 763.4 | 2290.2 | 地下车库
350 | 11AC-BF1、11AC-BF2 |  | 600*800*200 | 台 | 2 | 1678.6 | 3357.2 | 地下车库
351 | 13AC-BF1 |  | 600*600*200 | 台 | 1 | 1074.7 | 1074.7 | 地下车库
352 | 13AC-BF2 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 1632.4 | 1632.4 | 地下车库
353 | ATE-BD1~4 |  | 600*1000*200 | 台 | 4 | 1854.6 | 7418.4 | 地下车库
354 | ATE-XF |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1387.1 | 1387.1 | 地下车库
355 | AT-AF |  | 600*800*200 | 台 | 1 | 1714.9 | 1714.9 | 地下车库
356 | AT-GS1 |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 4246 | 4246 | 地下车库
357 | AT-GS2 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 2897.4 | 2897.4 | 地下车库
358 | AT-HR |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 7011.4 | 7011.4 | 地下车库
359 | AT-DX |  | 600*800*200 | 台 |  | 1383.8 | 0 | 地下车库
360 | AT-DS |  | 600*800*200 | 台 |  | 1383.8 | 0 | 地下车库
361 | AL-RD |  | 400*250*120 | 台 | 1 | 288.2 | 288.2 | 地下车库
362 | ATE-DR1~3 |  | 600*600*200 | 台 | 3 | 997.7 | 2993.1 | 地下车库
363 | B1ALE10-2、B1ALE14、B2ALE17-1、B2ALE17-2、B2ALE18、B2ALE19-2 |  | 600*800*200 | 台 | 6 | 1375 | 8250 | 地下车库
364 | B1ALE14 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1375 | 0 | 地下车库
365 | B2ALE17-1 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1375 | 0 | 地下车库
366 | B2ALE17-2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1375 | 0 | 地下车库
367 | B2ALE18 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1375 | 0 | 地下车库
368 | B2ALE19-2 |  | 600*800*200 | 台 |  | 1375 | 0 | 地下车库
369 | AE-1、AE-2、AE-3、AE-4、AE-5、AE-6、AE-7、AE-8、AE-9、AE-10-1、AE-10-2、AE-11、AE-12、AE-13、AE-15、AE-16、AE-19-1、AE-14、AE-17-1、AE-17-2、AE-18、AE-19-2 | 0.5 | 实测 | 台 | 22 | 2734.6 | 60161.2 | 地下车库
370 | AE-2 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
371 | AE-3 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
372 | AE-4 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
373 | AE-5 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
374 | AE-6 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
375 | AE-7 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
376 | AE-8 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
377 | AE-9 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
378 | AE-10-1 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
379 | AE-11 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
380 | AE-12 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
381 | AE-13 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
382 | AE-15 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
383 | AE-16 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
384 | AE-19-1 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
385 | AE-10-2 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
386 | AE-14 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
387 | AE-17-1 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
388 | AE-17-2 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
389 | AE-18 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
390 | AE-19-2 | 0.5 | 实测 | 台 |  | 2734.6 | 0 | 地下车库
391 | B1AL1 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 2268.2 | 2268.2 | 地下车库
392 | B1AL2、B1AL6、B1AL8、B1AL11 |  | 700*800*200 | 台 | 4 | 2247.3 | 8989.2 | 地下车库
393 | B1AL3 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 2267.1 | 2267.1 | 地下车库
394 | B1AL4、B1AL9 |  | 700*800*200 | 台 | 2 | 2246.2 | 4492.4 | 地下车库
395 | B1AL5 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 1904.1 | 1904.1 | 地下车库
396 | B1AL6 |  | 700*800*200 | 台 |  | 2247.3 | 0 | 地下车库
397 | B1AL7、B1AL15 |  | 700*800*200 | 台 | 2 | 2289.1 | 4578.2 | 地下车库
398 | B1AL8 |  | 700*800*200 | 台 |  | 2247.3 | 0 | 地下车库
399 | B1AL9 |  | 700*800*200 | 台 |  | 2246.2 | 0 | 地下车库
400 | B1AL10-1 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 2061.4 | 2061.4 | 地下车库
401 | B1AL11 |  | 700*800*200 | 台 |  | 2247.3 | 0 | 地下车库
402 | B1AL12 |  | 800*1000*250 | 台 | 1 | 2983.2 | 2983.2 | 地下车库
403 | B1AL13、B1AL16 |  | 700*800*200 | 台 | 2 | 2226.4 | 4452.8 | 地下车库
404 | B1AL15 |  | 700*800*200 | 台 |  | 2289.1 | 0 | 地下车库
405 | B1AL16 |  | 700*800*200 | 台 |  | 2226.4 | 0 | 地下车库
406 | B1AL19-1 |  | 700*800*200 | 台 |  | 1861.2 | 0 | 地下车库
407 | B1AL10-2 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 2398 | 2398 | 地下车库
408 | B1AL14、B1AL19-2 |  | 700*800*200 | 台 | 2 | 2197.8 | 4395.6 | 地下车库
409 | B1AL17-1 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 1875.5 | 1875.5 | 地下车库
410 | B1AL17-2 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 2032.8 | 2032.8 | 地下车库
411 | B1AL18 |  | 700*800*200 | 台 | 1 | 2010.8 | 2010.8 | 地下车库
412 | B1AL19-2 |  | 700*800*200 | 台 |  | 2197.8 | 0 | 地下车库
413 | 11AA1 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 4534.2 | 4534.2 | 地下车库
414 | 11AA2 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 4510 | 4510 | 地下车库
415 | 11AA3、12AA1、12AA2 |  | 600*1800*400 | 台 | 3 | 4334 | 13002 | 地下车库
416 | 11AA4 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 4363.7 | 4363.7 | 地下车库
417 | 12AA1 |  | 600*1800*400 | 台 |  | 4334 | 0 | 地下车库
418 | 12AA2 |  | 600*1800*400 | 台 |  | 4334 | 0 | 地下车库
419 | 12AA3、12AA4 |  | 800*1800*400 | 台 | 2 | 5077.6 | 10155.2 | 地下车库
420 | 12AA4 |  | 800*1800*400 | 台 |  | 5077.6 | 0 | 地下车库
421 | 13AA1 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 4508.9 | 4508.9 | 地下车库
422 | 13AA2 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 4558.4 | 4558.4 | 地下车库
423 | 13AA3 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 4879.6 | 4879.6 | 地下车库
424 | AT-RF1、AT-RF2、AT-RF3、AT-RF4 |  | 600*1800*400 | 台 | 4 | 2813.8 | 11255.2 | 地下车库
425 | AT-RF2 |  | 600*1800*400 | 台 |  | 2813.8 | 0 | 地下车库
426 | AT-RF3 |  | 600*1800*400 | 台 |  | 2813.8 | 0 | 地下车库
427 | AT-RF4 |  | 600*1800*400 | 台 |  | 2813.8 | 0 | 地下车库
428 | AT-RF5 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 2764.3 | 2764.3 | 地下车库
429 | AT-RF6 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 2669.7 | 2669.7 | 地下车库
430 | RFAA1 |  | 800*1800*400 | 台 | 1 | 4532 | 4532 | 地下车库
431 | RFAA2 |  | 600*1800*400 | 台 | 1 | 3670.7 | 3670.7 | 地下车库
432 | AX |  | 450*250*120 | 台 | 1 | 324.5 | 324.5 | 地下车库
433 | TX |  | 450*250*120 | 台 | 1 | 249.7 | 249.7 | 地下车库
434 | AT-DZ1、AT-DZ2 |  | 500*600*200 | 台 | 2 | 895.4 | 1790.8 | 地下车库
435 | AT-DZ2 |  | 500*600*200 | 台 |  | 895.4 | 0 | 地下车库
436 | 1~4AC1 |  | 600*600*200 | 台 | 4 | 1019.7 | 4078.8 | 地下车库
437 | 5AC1 |  | 500*600*200 | 台 | 1 | 759 | 759 | 地下车库
438 | 1~4AC2 |  | 500*600*200 | 台 | 4 | 710.6 | 2842.4 | 地下车库
439 | 5AC2 |  | 500*600*200 | 台 | 1 | 715 | 715 | 地下车库
440 | AC-FJ1 |  | 500*600*200 | 台 |  | 691.9 | 0 | 地下车库
441 | AC-FJ2 |  | 500*600*200 | 台 |  | 691.9 | 0 | 地下车库
442 | 合计 |  |  | 台 | 1865 |  | 1443676.3

## 污水泵 (hidden)
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
|  |  | 流量m³/h | 扬程m | 功率KW
1 | 污水提升设备 | QCWT15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 107 | 台 | 10000 | 1070000
2 | 潜污泵 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 40 | 台 | 1100 | 44000 | 一用一备 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
| 控制柜 | JSK-1.5/2-Q |  |  |  | 21 | 台 | 660 | 13860
5 | 潜污泵 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 10 | 台 | 1760 | 17600 | 人防旱厕集水坑 一用一备 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
| 控制柜 | JSK-4/2-Q |  |  |  | 5 | 台 | 880 | 4400
7 | 潜污泵 | 50WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 54 | 台 | 1320 | 71280 | 一用一备 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
| 控制柜 | JSK-2.2/2-Q |  |  |  | 28 | 台 | 660 | 18480
8 | 潜污泵 | 50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2 | 台 | 1320 | 2640 | 一用一备 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
9 | 潜污泵 | 65WQ25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 8 | 台 | 1430 | 11440 | 一用一备 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
| 控制柜 | JSK-3/2-Q |  |  |  | 4 | 台 | 660 | 2640
10 | 潜污泵 | 80WQ36-18-4 | 36 | 18 | 4 | 2 | 台 | 1760 | 3520 | 顺序启动 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
11 | 潜污泵 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 62 | 台 | 1760 | 109120 | 一用一备 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
| 控制柜 | JSK-4/2-Q |  |  |  | 32 | 台 | 880 | 28160
13 | 潜污泵 | 100WQ70-18-11 | 70 | 18 | 11 | 2 | 台 | 4400 | 8800 | 顺序启动 含导杆、吊链、 自动耦合安装、 搅匀，纯铜绕组
| 控制柜 | JSK-11/2-Q |  |  |  | 1 | 台 | 2200 | 2200
合计 |  | 人民币（大写）： | 1408140 | [5 empty] | 1408140

## 月招标计划2510 (hidden)
（2025.10）月招标计划
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛项目三六期总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 预算数量 | 采购数量 | 预算价（投标价格、EPC项目施工图预算价格） | 市场价 | 品牌或标准要求 | 拟招标日期 | 拟付款方式 | 备注
1 | 单面凹发泡橡胶减震垫 | m2 | 5mm | 414.32 | 400 | 11 | 10 |  |  | 货到现场经验收合格后，支付该批次货款的100%
2 | XPE交联聚乙烯减震隔音垫 | m2 | 5mm B1阻燃，30kg/m3 | 129267.84 | 124800 | 5.5 | 5
3 | 阻尼隔音毡 | m2 | 2mm | 129267.84 | 124800 | 8.8 | 8
4 | PE-RT管II型S4 | m | 20 | 439786.32 | 430000 | 2.2 | 2 |  |  | 各单体预售后每五层完成后，付至已完成工程量的80%；节能验收后付至已完成工程量的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期为2年，质保期到期后支付，不计息
5 | PE-RT管II型S4 | m | 25 | 21561.62 | 21000 | 3.85 | 3.5
6 | PE-RT管II型S4 | m | 32 | 21561.62 | 21000 | 7.7 | 7
7 | PE-RT管II型S4 | m | 40 | 9257.29 | 9000 | 9.9 | 9
8 | 地暖管护弯 | 个 |  | 配件 | 5000 |  | 0.3
9 | 分集水器S4 | 个 | 2回路 | 6 | 6 | 209 | 190 | =DISPIMG("ID_018DEDE06300402987CBDADA9BB1BF87",1)
10 | 分集水器S4 | 个 | 3回路 | 10 | 10 | 297 | 270
11 | 分集水器S4 | 个 | 4回路 | 502 | 502 | 374 | 340
12 | 分集水器S4 | 个 | 5回路 | 492 | 492 | 467.5 | 425
13 | 分集水器S4 | 个 | 6回路 | 136 | 136 | 561 | 510
14 | 分集水器S4 | 个 | 7回路 | 24 | 24 | 660 | 600
15 | 分集水器S4 | 个 | 8回路 | 112 | 112 | 748 | 680
22 | 手动SOS报警按钮 XD-SSD02-2501 | 个 | 续航2年 CR2032电池，可更换电池 抗老化材质，长期使用不变色 附赠荧光贴纸，支持老人场景 5万次按压 使用日志、电量显示、低电量提示 移动、粘贴 蓝牙Mesh连接 | 3232 | 3200 | 38 | 36 |  |  | 供货完毕，安装调试移交甲方，并开具发票后1周内付至100%。
23 | 栏杆 | m | 部位：室外栏杆 高度：1200mm 颜色：黑钛拉丝/黑亮面 材质：高铜201不锈钢，含铜量≥10kg/t 切割工艺：激光切割 做法：上横杆φ51*1.2，下横杆（距地100mm）φ32*1.0，竖向落地杆φ38*1.2，上下横杆间竖向杆φ25*0.7@140mm 安装方式：水钻打孔灌浆 | 360.5 | 350 | 216.3 | 210 | 73500 |  | 材料分批次到场后付至该批次的40%； 安装验收完成付至97%； 质保金3%，竣工验收后质保期满2年无息支付。
24 | 栏杆 | m | 部位：室外楼梯 高度：950mm 颜色：黑钛拉丝 材质：高铜201不锈钢，含铜量≥10kg/t 切割工艺：激光切割 做法：上横杆45*80铜色马蹄实木扶手底部嵌60*3扁钢，下横杆（距地100mm）40*40*1.0，竖向落地杆40*40*1.0，上下横杆间竖向杆25*25*0.7@140mm 安装方式：胀栓 | 154.5 | 150 | 293.55 | 285 | 42750
25
26
27
28
29
30
材料负责人： |  | 商务经理： |  |  |  | 项目经理： |  | 集采管理部： |  | 经营结算部：

## 月招标计划2510补 (hidden)
（2025.10）月招标计划补
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛项目三六期总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 预算数量 | 采购数量 | 预算价（投标价格、EPC项目施工图预算价格） | 市场价 | 品牌或标准要求 | 拟招标日期 | 拟付款方式 | 备注
1 | 红叶石楠 | 株 | H0.45-0.5，P0.25 | 5900 | 5900 | 2.53 | 2.3 |  | 2025.10.18 | 合同签订后，预付合同价款的30％，开始供货后，预付货款滚动支付。同时乙方开具相应发票.最后一批货到场后，办理最终结算，支付全部剩余货款，同时乙方开具相应发票。 |  | 13570
2 | 小叶黄杨 | 株 | P0.4，H0.4 | 2500 | 2500 | 4.4 | 4 |  | 2025.10.18 |  |  | 10000
3 | 朴树 | 株 | φ37 | 1 | 1 | 44000 | 40000 |  | 2025.10.18 |  |  | 40000
4 | 斜飘朴树A | 株 | φ24-28 | 3 | 3 | 27500 | 25000 |  | 2025.10.18 |  |  | 75000
5 | 花境植物 | 株 | 1加仑-2加仑 | 5000 | 5000 | 16.5 | 15 |  | 2025.10.18 |  |  | 75000
6 | 木绣球 | 株 | H180cm P120cm | 1 | 1 | 1430 | 1300 |  | 2025.10.18 |  |  | 1300
7 | 南天竹 | 株 | H1.2 P0.8 | 3 | 3 | 198 | 180 |  | 2025.10.18 |  |  | 540
8 | 南天竹 | 株 | H0.8 P0.5 | 3 | 3 | 74.8 | 68 |  | 2025.10.18 |  |  | 204
9 | 喷雪花 | 株 | H0.6-0.8 P0.8-1 | 4 | 4 | 253 | 230 |  | 2025.10.18 |  |  | 920
10 | 大叶黄杨球X | 株 | P2.5 | 12 | 12 | 3300 | 3000 |  | 2025.10.18 |  |  | 36000
11 | 大叶黄杨球B | 株 | P2 | 7 | 7 | 1045 | 950 |  | 2025.10.18 |  |  | 6650
12 | 亮晶女贞棒棒糖A | 株 | H1.5 | 1 | 1 | 858 | 780 |  | 2025.10.18 |  |  | 780
13 | 小叶黄杨 | 株 | H0.4 P0.4 | 2500 | 2500 | 4.4 | 4 |  | 2025.10.18 |  |  | 10000
材料负责人： |  | 商务经理： |  |  |  | 项目经理： |  | 集采管理部： |  | 经营结算部： |  | 3217286.26

## 清单
三六期小区内安防及弱电设备采购清单
项目名称 |  | 衡水雍锦半岛南区三期、六期项目总包工程
序号 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 采购数量 | 单价 | 合价 | 品牌或标准要求 | 拟付款方式 | 备注
1 | 双枪-双400万双光双摄枪型网络摄像机 | 台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPC-MFW34430V 三、主要参数：传感器类型：通道1：1/3英寸CMOS；通道2：1/3英寸CMOS； 像素：通道1：400万；通道2：400万； 最大分辨率：通道1：2560×1440；通道2：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；40m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：通道1：定焦；通道2：定焦； 镜头焦距：通道1：6mm；通道2：6mm； 镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F1.6； 视场角：通道1：水平：49°；垂直：26°；对角：57°；通道2：水平：49°；垂直：26°；对角：57°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。； 外观：枪型； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 视频帧率：通道1：50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）；60Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×480@25fps）；主码流（2304×1296@30fps），辅码流（704×480@30fps）通道2：50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）;60Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×480@25fps）；主码流（2304×1296@30fps），辅码流（704×480@30fps）； 默认分辨率下默认码流：默认H.265：3072kbps（2560×1440）； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） | 44 |  |  | 大华 | 供货完毕，安装调试移交甲方，并开具发票后1周付至100%，乙方须提供2年的免费维护保养服务
2 | 双枪摄像机支架 | 套 | 含支架，安装 | 44 |  |  | 大华
3 | 600万双光枪型网络摄像机 | 台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPC-HFW3633M-A-IL2 三、主要参数：传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：600万； 最大分辨率：3200×1800； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）50m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：57°；垂直：30°；对角：65°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵（两项均支持人车分类及精准检测）； AI编码：H.264:支持； H.265:支持*包含智能编码； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 2 |  |  | 大华
4 | 枪型摄像机支架 | 套 | 含支架，安装 | 2 |  |  | 大华
5 | 热成像测温型双目中枪 | 台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-TPC-BF1241 三、主要参数：外观：热成像双目迷你小枪； 使用类型：工业测温型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：256×192； 光谱范围：8μm～14μm； 热成像镜头焦距：7mm； 热成像视场角：水平：24.0°；垂直：18.0°； 测温范围：低温模式：–20℃～+150℃；高温模式：100℃～+650℃；自动模式：–20℃～+650℃； 测温距离（最近）：3m（目标大小0.1m×0.1m）； 测温距离（最远）：11.7m（目标大小0.1m×0.1m）； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：2688×1520； 可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：6mm； 可见光视场角：水平：59.9°；垂直：34.7°； 补光类型：红外灯+暖光灯； 最大补光距离：50m（红外）；30m（白光）； 火点侦测距离（最远）：86m（目标大小0.2m×0.2m）； 吸烟检测：支持； 吸烟检测距离（最远）：11m； 打电话检测：支持； 打电话检测距离（最远）：10m； 烟雾检测：支持； 网络接口：1个百兆以太网口（RJ-45）； 报警输入：2路； 报警输出：2路； 音频输入：1路； 音频输出：1路； RS-485接口：1路； 供电方式：DC12–24V（±20%） ; PoE (802.3af)； 功耗：基础功耗：{{{lt}}}5.3W（12VDC,关闭补光灯，关闭扬声器，关闭红蓝灯灯,关闭电源返送）；6.5W（PoE；无电源返送功能）最大功耗：{{{lt}}}12W（12VDC,打开补光灯,打开扬声器，打开红蓝灯，打开电源返送）；11.5W（PoE；无电源返送功能）； 工作温度：–40℃～+65℃； 工作湿度：≤95%； 防护等级：IP67； 安装方式：顶装/柱装/壁装； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 9 |  |  | 大华
6 | 热成像摄像机支架+集线盒+防水接头 | 套 | 含支架，安装 | 9
7 | 双拼-800万超星光网络球机 | 台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-SDT-8C1840-8P-FAZJ-D3EV-0280 三、主要参数：传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：800万；细节：800万； 最大分辨率：全景：5376×1520；细节：3840×2160； 最低照度：全景：彩色：0.001ux@F1.0黑白：0.0001lux@F1.00lux（白光灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.4黑白：0.0005lux@F1.40lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：250m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 镜头焦距：全景：2.8mm；细节：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.4-F4.5； 视场角：全景：水平：195°±5° 垂直：50°细节：水平：61.8°~2.2° 垂直：36.3°~1.3° 对角线：69.2°~2.4； 光学变倍：全景：NA ；细节：40倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：全智能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图 机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志） 非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 周界防范：支持9种规则，人车分类和跟踪2种功能 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能。全景：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、周界防范，二智能二选一。细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别，周界防范，三智能三选一。联动态：全景支持周界检测联动细节跟踪； 光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 声警戒：共计22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入； 防抖功能：全景：电子防抖；细节：电子防抖； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持100M/1000M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 语音对讲：支持； 报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：2路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP67； 球机尺寸：SDT-8C； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 | 2 |  |  | 大华
8 | 球机摄像机吊架 | 套 | 承重：9.0kg； 安装方式：楼顶安装 适配机型：6寸球、8寸球（具体型号以选型为准）； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； | 2 |  |  | 大华
9 | 百米周界-3×200万红外三目周界枪型网络摄像机 | 台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPC-MFW5643T2-PV100 三、主要参数：外观：枪型； 传感器类型：通道1-3：1/2.8英寸CMOS； 像素：通道1-3：200万； 最大分辨率：通道1-3：1920×1080； 最低照度：通道1-3：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：100m（红外）； 补光灯：8颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：通道1：3.6mm；通道2：12mm；通道3：25mm； 镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F2.0；通道3：F2.8； 视场角：通道1：对角：100.4°；水平：85.9°；垂直：46.7°；通道2：对角：29.5°；水平：25.7°；垂直：14.4°；通道3：对角：14.9°；水平：13°；垂直：7.4°； 智能说明：通道1：周界防范；通道2：不支持；通道3：不支持； 深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵（三项均支持人车分类及精准检测）； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 视频帧率：通道1-3：50Hz：主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 宽动态：支持； 默认分辨率下默认码流：通道1-3：3072kbps（1080p）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警：支持； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 最大Micro SD卡：512GB； 低照等级：星光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 15 |  |  | 大华
10 | 百米周界摄像机支架+集线盒+防水接头 | 套 | 定制，承重：3kg；含安装 | 15
11 | IPC报警音柱 | 台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPCBJ-60W 三、主要参数：音箱参数 功率 ≥60W 信号输入灵敏度 300mV （±50mV） 频率响应 300Hz～8KHz 灵敏度/声压级 92db(±3db) 谐波失真 THD≤10% 指示灯 2个 USB接口 1个 拨码开关 1个 音量调节 2个，线路、本地音量电位器 供电方式 DC24V3A 环境可靠性指标 ≤90%（无凝结）≥IP66 EMC可靠性指标 GB8898-2011 箱体板材 K＝A 安装方式 壁挂吊装 表面处理 高强度白色喷漆 面网 白色平面网 尺寸重量 设备尺寸 162*132*580mm（长*宽*高） 包装尺寸 635*230*195mm（长*宽*高） 净重 ≈4.62Kg 毛重 ≈4.9Kg | 14 |  |  | 大华
12 | 高空抛物-双400万高空抛物定焦枪型网络摄像机 | 台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPC-MFW54449-TGD 三、主要参数：传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：原始图像：2688×1520 拼接图像：2688×3040； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm；6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：3.6mm：水平：95°；垂直：51°；对角：116°；6mm：水平：58°；垂直：31°；对角：69°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在原始图像2688 × 1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽 : 64 M）； 除雾功能：支持； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 26 |  |  | 大华
13 | 高空抛物摄像机支架 | 套 | 含支架，安装 | 26
14 | 数字IP室外防水草坪音箱 | 只 | 一、品牌：CHWS 二、型号：CPY-41IP 三、主要参数：适用于新农村，公园、学校、车站、教堂、工厂、仓库、停车场及露天市场等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 2.IP网络草坪音箱，具有10/100M以太网接口，从网络接口接收网络的音频数据解码后播放。 本网络音箱内置1个低音喇叭，1.5寸高音*1，可提供立体声的音频播放。采用ABS外壳+PCV防水板防水设计，本网络音柱可播放来自网络的音频，或进行声卡喊话。 产品特点： 1. 基于BS架构； 2. 标准RJ45网络接口，可以放置在网络系统中的任何地方； 3. 内置解码模块、50W数字功放以及开关电源； 4. 防水设计、铝合金箱体、金属网罩； 5. 采用高密度中纤板，内置吸音棉； 6. 提供固件网络远程升级； 7.尺寸：300*285*290MM 含安装调试 | 18 |  |  | CHWS
15 | 室外人脸门口机 | 套 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-VTO9A31M 三、主要参数：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11.0； 按键类型：触摸按键； 接入标准：ONVIF；CGI； 防拆报警：支持； 通讯方式：全数字； 信息发布：支持接收中心发布文字信息； 呼梯功能：支持业主呼梯、访客呼叫呼梯以及梯控楼层权限下发； 留影留言：支持； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大128GB； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：800(H)×1280(V)； 音频输入：1路； 音频输出：内置喇叭； RS-485接口：1个； USB接口：1个USB2.0 接口（Type-C）； 报警输入：2路； 报警输出：2路； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口； 外壳材料：铝合金;钢化玻璃； 外观颜色：深蓝色； 供电方式：DC12V，2A； 电源：不标配； 安装方式：壁装；暗装；落地式支架安装；86盒安装； 产品尺寸：294.9mm×162.5mm×25.0mm（高×宽×厚）； 功耗：≤8W（待机），≤10W（工作） | 10 |  |  | 大华
16 | 防雨罩 | 套 | 定制 | 10
17 | 人行闸门门禁立柱 | 套 | 定制；含安装调试 | 1
18 | 门禁按钮 | 套 | 一、品牌：国产优质 二、型号： 三、主要参数：外壳材料：不锈钢； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）； 工作温度：-20°C～+55°C； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 防腐蚀等级：普通防护 含安装调试 | 10
19 | 交换机（8口POE GPON ONU） | 台 | 一、品牌：华为 二、型号：OptiXstar P613E-L1 三、主要参数：1.设备外壳材质：铁壳 2.供电：220V AC，50/60 Hz 3.运行环境温度范围： -5°C ~ +45°C,运行环境湿度范围 5% RH 到95% RH 4.★网络侧接口：1*GPON，用户侧接口：8*GE电口，支持PoE 5.防雷要求：GE电口：共模 6kV；AC 电源：共模 6kV 6.PoE输出总功率不低于120W，每个PoE 接口输出不低于30W 7.网络侧接口：接口类型：SC/UPC， Class B+ 遵循 ITU-T G.984.2， 传输速率：下行速率 2.488Gbit/s，上行速率 1.244Gbit/s 8.支持Type B单归属/双归属保护 9.★支持Type C单归属/双归属保护 10.支持10/100/1000 Mbit/s 接口速率自适应 11.支持MAC 地址学习数配置 12.支持基于以太端口的 VLAN 透传 13.支持IPv6 14.支持以太端口限速 15.802.1p 优先级 16.SP/WRR/SP+WRR 17.支持网管和web页面管理 18.流氓 ONT 检测和自律 19.PPPOE仿真和DHCP仿真 20.支持IGMP和MLD组播协议 21.802.1x认证 22.防 DoS 攻击/ARP 防攻击 23.MAC地址/IP地址/URL过滤 24.静态 MAC 地址绑定 25.工信部进网证和进网测试报告 | 70 |  |  | 华为
20 | 工业级千兆光模块 | 个 | 一、品牌： 二、型号：SFP-GE-LX-SM1310 三、主要参数：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 140
21 | 分线式分光器（2:8） | 台 | 一、品牌： 二、型号：ODN SPL26 三、主要参数：2:8分光器 含安装调试 | 20
22 | 监控立杆 | 套 | 一、品牌：定制 二、主要参数：3.5米+0.5米+0.5米 φ114+φ89（含预埋件）含安装调试 | 37
23 | 机箱 | 套 | 200*300*400（含空开、防雷、插排、接地）含安装调试 | 56
24 | 监控杆基础 | 座 |  | 37
25 | 电源线 | 米 | ZR-RVV3*4；敷设方式:穿管敷设，综合考虑，穿越道路、水池须穿钢套管保护等 | 5556
26 | 室外光缆 | 米 | 轻铠室外光缆24芯；敷设方式:穿管敷设，综合考虑，穿越道路、水池须穿钢套管保护等 | 5497
27 | 室外六类网线 | 米 | 六类双绞线；敷设方式:穿管敷设，综合考虑，穿越道路、水池须穿钢套管保护等 | 610
28 | 预埋管 | 米 | 配管：32硅芯管；配管形式：直埋暗配，满足要求 | 10134
29 | 预埋过路管 | 米 | 配管：80钢管；配管形式：直埋暗配，满足要求 | 120
30 | 室外音频线 | 米 | 工程音频线；敷设方式:穿管敷设，综合考虑，穿越道路、水池须穿钢套管保护等 | 600
31 | 手孔井 | 套 | 材质：玻璃钢 规格：外径60公分，高60公分（含井盖）；含安装 | 10
32 | 智慧灯杆 | 台 | 一、品牌：摩尔克斯 二、型号：垒 （4m智慧庭院灯杆） 主要参数：1、灯杆高度：4M，表面镀锌喷塑 2、选材：Q235或Q345钢材 3、定制选择：地笼按尺寸定制、外形按尺寸定制、预留智能设备安装位置/可集成灯控、一键报警、广播、摄像机、信息发布、环境监测、充电桩等模块 4、灯杆防腐（包括灯杆、法兰盘、肋板、灯杆门、灯具安装接头）采用Q235钢材，表面热浸锌后户外粉喷塑处理，防腐质量符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的规定，其中热浸锌层的厚度不小于65μm，喷塑使用阿克苏或杜邦、立邦等全球三大品牌专业户外塑粉，其厚度不低于85μm，均匀、完整、表面光洁，其附着力符合相关标准的要求； 含灯具、控制器；网络摄像机；信息广播；LED全彩灯杆屏 | 8 |  |  | 摩尔克斯
33 | 地笼 | 套 | 定制 | 8
34 | 基础制作 | 台 |  | 8
35 | 信息发布管理系统_信息屏路数授权 | 套 | 支持报警预案中，联动信息发布，下发自定义内容或报警源相关信息到广告机或者LED设备展示 | 8
36 | 智能物联综合管理平台--视频业务系统 | 套 | 视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）大华设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个 | 8
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 6#、7#、9#、10#楼庭院及地库区域安防系统 (hidden)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：庭院及地库安防系统 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 双枪-双400万双光双摄枪型网络摄像机 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPC-MFW34430V 主要参数：传感器类型：通道1：1/3英寸CMOS；通道2：1/3英寸CMOS； 像素：通道1：400万；通道2：400万； 最大分辨率：通道1：2560×1440；通道2：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；40m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：通道1：定焦；通道2：定焦； 镜头焦距：通道1：3.6mm；通道2：3.6mm； 镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F1.6； 视场角：通道1：水平：78°；垂直：40°；对角：93°；通道2：水平：78°；垂直：40°；对角：93°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*普通防护：该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。*中等防护：该级别的产品适用于中等防腐要求的区域。典型的应用场景包括距离海岸线2公里外的沿海地区及受酸雨影响的地区。*专业防护：该级别的产品适用于需要专业防腐保护的领域。典型的应用场景包括海岸线、化工厂等场景。； 外观：枪型； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 视频帧率：通道1：50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）；60Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×480@25fps）；主码流（2304×1296@30fps），辅码流（704×480@30fps）通道2：50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）;60Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×480@25fps）；主码流（2304×1296@30fps），辅码流（704×480@30fps）； 默认分辨率下默认码流：默认H.265：3072kbps（2560×1440）； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） | 台 | 9 | 880 | 7920
2 | 摄像机支架 | 定制 | 套 | 9 | 68 | 612
3 | 600万双光全彩定焦海螺网络摄像机 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPC-HDW3633T-A-IL 主要参数：传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：600万； 最大分辨率：3200×1800； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）30m（暖光）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：92°；垂直：45°；对角：110°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； AI编码：H.264:支持； H.265:支持*包含智能编码； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*普通防护：该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。*中等防护：该级别的产品适用于中等防腐要求的区域。典型的应用场景包括距离海岸线2公里外的沿海地区及受酸雨影响的地区。*专业防护：该级别的产品适用于需要专业防腐保护的领域。典型的应用场景包括海岸线、化工厂等场景。 | 台 | 55 | 720 | 39600
4 | 高空抛物-双400万高空抛物定焦枪型网络摄像机 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-IPC-MFW54449-TGD 三、主要参数：传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：原始图像：2688×1520 拼接图像：2688×3040； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm；6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：3.6mm：水平：95°；垂直：51°；对角：116°；6mm：水平：58°；垂直：31°；对角：69°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在原始图像2688 × 1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽 : 64 M）； 除雾功能：支持； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 台 | 4 | 1550 | 6200
5 | 摄像机支架 | 定制 | 套 | 4 | 68 | 272
6 | IP网络数字功放 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ASPWG26 三、主要参数：1.1U交换机外形设计，使设备更网络家族化。 2.简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障。 3.内置高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上。 4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)，各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入，有效减少系统连接时的接入噪声，提高系统的信燥比。 5.内置大容量存储器，支持远程更新定时任务和报警触发任务。 6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。 7.具有1路报警输入、1路报警输出，联动周边设备。 8.国际通用的宽电压供电设计，电源电压适应能力强。 9.内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。 10.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 电源 AC100V～240V 50Hz～60Hz（支持共模4K，差模2K雷击浪涌保护） 功耗 ＜310W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729 音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps～320kbps 信噪比、频响 AUX1:≥84dB AUX2:≥84dB MIC:≥80dB ，60Hz～18KHz 输出功率 260W(定压100V) 接口 1路话筒输入，1路线路输入，1路线路输出，1路报警输入，1路报警输出 工作温度、湿度 -10℃～+50℃，≤90%RH(无结霜) 外观尺寸、重量 440x300x44mm，3.45kg | 台 | 3 | 3673 | 11019
7 | 防水音柱 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-MNYZ110 三、主要参数：室外音柱(无源音柱，不能接摄像机) 核心技术参数 "最大功率：15W 额定功率：10W 功率选择：10/5W 输入电压：100V 灵敏度：88±3dB 频响：170~15KHz 规格：262*106*75mm 材质：铝 重量：1.44kg 防水等级：IP44 喇叭规格：2.5""*2" | 只 | 17 | 656 | 11152
8 | 数字IP室外防水草坪音箱 | 一、品牌：CHWS 二、型号：CPY-41IP 三、主要参数：适用于新农村，公园、学校、车站、教堂、工厂、仓库、停车场及露天市场等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 2.IP网络草坪音箱，具有10/100M以太网接口，从网络接口接收网络的音频数据解码后播放。 本网络音箱内置1个低音喇叭，1.5寸高音*1，可提供立体声的音频播放。采用ABS外壳+PCV防水板防水设计，本网络音柱可播放来自网络的音频，或进行声卡喊话。 产品特点： 1. 基于BS架构； 2. 标准RJ45网络接口，可以放置在网络系统中的任何地方； 3. 内置解码模块、50W数字功放以及开关电源； 4. 防水设计、铝合金箱体、金属网罩； 5. 采用高密度中纤板，内置吸音棉； 6. 提供固件网络远程升级； 7.尺寸：300*285*290MM | 只 | 5 | 1760 | 8800
9 | 数字IP寻址话筒 | 一、品牌：CHWS 二、型号：HS-9010B 三、主要参数：适用于主控室、分控室、指挥中心、报警中心、办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲、监听 功能介绍： 1、专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。 2、具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率1024*600。 ３、采用Linux嵌入式系统，ARM芯片，性能稳定； ４、支持对讲、呼叫转移、终端广播、分区广播、全区广播，支持U盘广播功能； ５、内置高效回音消除算法，对讲语音清晰，无啸叫； ６、可视对讲支持快捷键操作，支持通话记录查询； ７、支持通话转移，通话支持转移到指定IP话筒； ８、音频采样位率：16bit； ９、无信号时自动待机； 10、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。 11、文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端。 12.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 13.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 技术参数 1、电源、功耗 DC12V/2A ，≤20W 2、网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 3、网络芯片速率 10/100Mbps 4、音频编码格式 WAV 5、音频采样、位率 8kHz-44.1kHz，16bit，32kbps-320kbps 6、视频传输位率 96kbps-512kbps 7、摄像头 CMOS 100W 8、内置功放功率 3W 9、信噪比、频响 >90dB、20Hz-16kHz 10、显示屏 TFT 7”LCD 1024*600 电容触摸屏 11、接口 ：1个RJ45网络接口，1个电源开关，1个USB接口，1个microTF卡接口，1路报警输入，1路报警输出，1路3.5mm线路输入，1路线3.5mm路输出 12、工作温度、湿度 -10℃-55℃，≤90%（无结露） 13.尺寸：270*150*60*25MM | 只 | 1 | 5805 | 5805
10 | 数字IP广播软件及加密狗 | 一、品牌：CHWS 二、型号：HS-9000A 三、主要参数：1.IP网络智慧可视对讲广播中控客户端软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是IP网络可视对讲广播系统中控和功能操作的控制管理平台。 一、功能描述 网络可视广播系统是采用BS架构、支持Windows10操作系统，（单播固定IP可采用云服务器或在电信、移动、联通三大运营商）融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。 二：支持单播、组播 1、单播适用场景：在局域网无法到达的情况下，可以结合现有广域网对接来做信号传输（做广域网硬性要求必须有固定IP ；固定IP获取方法，一是在电信、移动、联通三者之一购买固定IP号，二是购买云服务器可以获得固定IP号） 2、组播适用场景：只要是局域网有联通的地方都可以架设我们IP网络智慧广播系统。 三、技术参数 1、系统架构：系统采用BS架构，Windows平台部署；支持谷歌、360（极速模式）等浏览器； 2、终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；支持列表视图（树形结构）和网格视图两种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态（实时任务、计划任务）显示及不同颜色提示。 3、实时任务:支持媒体文件、语音合成、终端采集等多种音源模式，支持MP3、wav两种音频格式。 4、计划任务：支持新建多个任务方案，每个任务方案支持多个定时任务，定时任务可以采用按星期或者按天循环方式，定时任务支持复制、粘贴、冻结等功能，并且支持批处理及当天任务查看；每个任务均有执行日志。 5、联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，支持对指定终端播放指定的音频文件或报警铃声。 6、视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持一宫格、四宫格、七宫格、九宫格、十二宫格、二十四宫格等多种显示模式； 7、媒体库：支持新建多个、多级媒体文件夹，可将文件批量上传到指定文件夹中，可以对上传的文件进行试听或者下载。 8、历史记录及录音录像：可按类型（广播、对讲、监听）查询操作记录，广播、对讲的内容可以开启同步录音录像功能； 9、用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色镜像任意功能及管理终端进行授权。 10、分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。 11、广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署； 12、在线升级：平台支持在线升级。 13、SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面； | 套 | 1 | 7500 | 7500
11 | 数字IP广播服务器 | 一、品牌：CHWS 二、型号：HS-9000 三、主要参数：1.IP网络智慧可视对讲广播客户端管理软件运行载体，为系统服务器控制中心 2.配套IP网络智慧可视对讲广播系统使用，安装在广播主控室，对整个广播系统进行实时有效管理 3.采用触摸屏显示操作，内置功能强大的IP网络智慧可视广播控制软件、常用节目素材、大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。 4.负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络终端提供定时点播和实时媒体服务，响应各网络终端的请求，为各音频工作站提供数据接口服务。全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源 产品特点 1.采用19寸机架设计，银色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质 2.采用≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持1024×768分辨率；服务器运载Windows 7或以上操作系统。 3.具备抽拉式键盘设计，以便操作； 4.采用固态硬盘容量不低于120G。 5.内置大容量硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 6.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行； 7.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源 信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 8.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 9.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 10.具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 11.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 技术参数： 1、处理器：Core I3 双核四线程（主频2.4G）。 2、显示屏：17.3寸高分辨率液晶显示屏（1920*1080）、 3、内存：4G 支持单双通道 1600/1333MHz DDR3 内存，最大支持16G。 4、硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。 5、板载 ALC897 6 声道高保真音频控制器，支持MIC/Line-out，功放（可内置监听喇叭）、 6、电源类型:100W工业开关电源。 7、触摸屏:电容式触摸屏。 8、主板扩展接口：可支持 1 个Mini-PCIe（WIFI/4G）和 1 个MSATA。 9、显示接口:1个VGA接口，1个HDMI。 10、网口：2个千兆网口，支持10/100/1000Mbps。 11、串口：6 个RS232 串口，可支持 2 个RS48。 12、USB : 3.0USB*2个，2.0USB*4个。 13、线路输入：7路独立音量调节，3路话筒输入，4路线路输入，3路辅助输出，带有高低音音量调节。 14、线路接口：1个3.5话筒输入接口，1个3.5音频输出接口，3个6.35话筒输入接口，4组莲花输入接口，2组莲花输出接。； 15、并行端口：1组标准LPT 打印口。 16、电源接口:三位凤尾插接口。 17、尺寸规格:485mm（D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚。 18、工作环境:-20℃~70℃。 19、存储温度:-10℃~60℃。 20、相对湿度:5%~95%，非凝结状态。 21、 重量：净重17kg。含航空箱重26KG。 企业资质： ★1.中国高新技术产品证书、 ★2.政府采购优秀供应商证书 ★3.AA信用企业资质 ★4.认监委可查询检测报告 报告编号：CTB220907033Q ★5.AAA级质量/服务诚信单位等级证书 ★6.AAA级诚信经营示范单位等级证书 ★7. AAA级重质量守信用企业等级证书 ★8. AAA级重合同守信用企业等级证书 ★9.AAA级诚信供应商 ★10. AAA级重服务守信用企业的等级证书 ★11.AAA级企业信用等级证书 ★12.软件著作权证书（智慧云IP网络可视对讲中控软件V1.1） 所有证书的复印件需加盖生产厂家公章。 | 台 | 1 | 17800 | 17800
12 | 交换机 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-PS2100C-4GT1GT1GF-65 三、主要参数：5个RJ-45 10/100/1000Mbps，1个SFP 1/2.5Gbps； 无网管，即插即用，简化工程施工部署； 全千兆端口设计，保障实时传输，视频流畅； 支持IEEE802.3af，IEEE802.3at标准； 支持PoE看门狗； 支持长距离传输模式； 采用全金属无风扇设计，具有高效的机壳表面散热能力； 支持桌面式安装/壁挂式安装 | 台 | 6 | 1960 | 11760
13 | 交换机 | 一、品牌：华为 二、型号：S110-24P2SR 三、主要参数：千兆无管理POE交换机,包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps, 24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带，支持蓝口转发优先 | 台 | 4 | 5760 | 23040
14 | 交换机 | 一、品牌：华为 二、型号：S220S-24T4J 三、主要参数：千兆可管理交换机,包转发率88Mpps,交换容量396Gbps,24个千兆电口,4个2.5G 光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳 ,挂耳默认自带 | 台 | 1 | 4880 | 4880
15 | 工业级千兆光模块 | 一、品牌： 二、型号：SFP-GE-LX-SM1310 三、主要参数：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 22 | 445 | 9790
16 | 监控立杆 | 一、品牌：定制 二、主要参数：3.5米+0.5米+0.5米 φ114+φ89（含预埋件） | 套 | 6 | 1430 | 8580
17 | 机箱 | 200*300*400（含空开、防雷、插排、接地） | 套 | 6 | 580 | 3480
18 | 监控杆基础 |  | 座 | 6 | 580 | 3480
19 | 电源线 | ZR-RVV3*4 | 米 | 964 | 25 | 24100
20 | 室外光缆 | 8芯单模（室外） | 米 | 2652 | 4.5 | 11934
21 | 室外光电复合缆 | 2*1.5电+2芯光 | 米 | 821 | 6.5 | 5336.5
22 | 室外综合网线 | 无氧铜双绞线+无氧铜电源线 | 米 | 3080 | 3.5 | 10780
23 | 室外六类网线 | 六类双绞线 | 米 | 600 | 3.9 | 2340
24 | 预埋管 | 配管：硅芯管 | 米 | 1860 | 9.2 | 17112
25 | 室内六类网线 | 六类双绞线 | 米 | 5466 | 3 | 16398
26 | 壁挂机柜 | 定制9U | 台 | 3 | 380 | 1140
27 | 检修井 | 参数：外径1.4米，内径1.2米，高2.7米，井口0.7米（商砼浇筑井），含爬梯、井盖 | 套 | 1 | 3800 | 3800
28 | 手孔井 | 材质：玻璃钢 规格：外径60公分，高60公分（含井盖） | 套 | 4 | 880 | 3520
29 | JDG20管 |  | 根 | 800 | 18 | 14400
30 | 龙骨卡 |  | 个 | 1200 | 1.2 | 1440
31 | 20直接 |  | 个 | 600 | 1.2 | 720
32 | 盒接 |  | 个 | 500 | 1.2 | 600
33 | 8丝杆 |  | 包 | 20 | 450 | 9000
34 | 辅材 | 一、品牌：国产 二、主要参数：水晶头、86盒、木螺丝、扎带、胶带、膨胀螺丝、光纤跳线等 | 批 | 1 | 11500 | 11500
/ | 本页小计 | / | / |  |  | 315810.5

## 中控室智慧物业系统 (hidden)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：中控室智慧物业系统 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 软件子模块 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 智慧小区管理平台 | 智能物联综合管理平台 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-B8900-U-PRO 主要参数：软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、园区工作台 （1）园区工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务； （3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收； （4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置； （5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； | 套 | 1 | 13935 | 13935
|  | 信息发布管理系统 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-Common-InfoPublish 主要参数：基于ICC大华智慧物联底座，提供信息发布业务能力，实现对智能云显示终端进行集中管理、统一发布 1、设备管理：支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能 2、节目管理，支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作 3、素材管理：支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理； 4、计划编排：支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备（广告机设备/LED设备），下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备； 4、统计报表：支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表； 5、审核管理：支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安 | 套 | 1 | 11850 | 11850
|  | 梯控管理系统 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-Common-Elevator 主要参数：梯控设备统一线上精细化管理，楼层分组，自定义配置时间计划，提升高峰期电梯整体运行效率，多样化梯控在离线授权方式，如人脸、卡片等，无感快速通行。 一、软件参数 1、设备管理，支持电梯设备新增、删除； 2、楼层分组，支持选择电梯后自定义对楼层进行分组以及楼层分组名称命名； 3、梯控计划，支持添加、删除、修改在线梯控计划； 梯控计划支持按一天 4 个时段单独配置，支持梯控计划复制功能；支持选择楼梯通道及梯控计划进行高峰配置； 4、梯控授权，支持配置在线梯控授权和离线梯控授权，在线梯控授权支持按部门授权、按人员授权管理，支持离线梯控写卡授权； 5、记录查询，支持展示在线梯控的刷卡、刷脸记录，支持数据导出；支持记录保存时长配置； 二、性能规格 1、人脸授权任务查询100W条任务展示时间：2分钟内； 2、单平台设备1万人（1W卡、1W人脸）快速下发授权性能：25分钟以内； | 套 | 1 | 13780 | 13780
|  | IP网络音频系统软件 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-Common-Broadcast 主要参数：IP网络音频系统软件采用领先的IPAudio™技术，将音频信号以数据包形式在局域网和广域网上进行传送，是一套纯数字传输系统。它解决了传统对讲广播系统存在的传输距离有限、易受干扰等问题。该系统结构清晰, 只需将终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化通讯系统，每个接入点无需单独布线，实现计算机网络、内部通信和公共广播的多网合一 一、软件功能 1、系统概览：可快速了解系统内终端数量、会话数量、任务数量、媒体数量、服务器数量，及终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然； 2、终端管理：可以管理系统内所有终端，并支持设置终端的对讲、广播、监听、会议等属性； 3、分区管理：可根据工程实际情况规划出分区，设定分区主要用于广播时选区； 4、拨号管理：支持添加振铃组，当有终端呼叫到已设置的振铃组编号，该组号下的所有终端将根据设置的振铃模式振铃。支持添加快捷拨号，通过拨打设置的快捷号码呼叫到指定终端； 5、会议管理：支持添加音/视频会议，可设置会议标题、主持人、参会人、会议提醒、视频会议视频轮巡等，通过会议模板的运行按钮可控制相关终端一键运行某个会议。支持直接在服务软件查看、控制及管理正在进行中的会议。支持添加会议投票。支持会议人脸签到记录查看； 6、终端状态：可查看终端的属性及状态信息，并可根据分区、在线状态、搜索来分类筛选查看。终端状态支持列表视图、网格视图、场景视图（需授权）、地图视图（需授权）； 7、计划任务：支持添加计划方案。添加计划任务，计划任务包括：文件播放、终端播放、语音合成播放。每项任务都可以通过设定开始-结束时间、广播声音持续时间来调整对应任务内容； 8、实时任务：支持实时广播。可实时发送广播(文件广播/实时喊话广播/终端广播/语音合成广播)到指定终端； 9、媒体库：用户可将音频文件上传到媒体库，作为定时打铃、广播、实时任务等音源使用。媒体库的音频支持下载、在线试听、删除； 10、录音：支持将终端之间的对讲、广播、监听及会议内容生成WAV格式录音文件保存在服务器中，录音文件支持在线查询、试听、下载； 11、报告：记录设备实时状态、历史记录、统计分析。在报告的实时状态中，还可以对当前正在进行的对讲、广播、监听、报警、会议、注册事件进行处理。 12、视频监控：支持视频监控功能，可实时监控终端所绑定的环境摄像头，并可在此功能中控制中心话筒对特定终端进行对讲/广播/监听； 13、备份/还原：可备份和恢复终端/分区/任务/用户等信息，便于服务器的迁移； 14、语言配置：支持服务器的语言配置。可配置简体中文、繁体中文、英文、俄语、西班牙语、葡萄牙语、法语； | 套 | 1 | 23160 | 23160
|  | 智能目标布控 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-Common-IntelligentTagertMonitoring 主要参数：人员布控系统配合软件智能设备实现对视频图像中的人脸、人体特征、行为等进行识别和分析，提供人脸库管理与布控、人像检索、人员结构化分析、轨迹回放等业务； 1、布控概览 （1）布控向导，支持布控向导配置，可依据布控向导跳转至对应页面，快速进行人员布控业务操作； （2）设备信息统计，支持人脸设备总数、在离线数、在离线率以及按照类型进行在离线数分类统计；支持离线设备跳转至对应的页面，快速定位离线设备； （3）人脸库信息统计，支持展示人脸库总数、人脸库下发异常信息；支持按人脸库类型统计人脸库分类比例； （4）人员识别统计，支持按照人脸库、按时间(天、周、月)统计识别次数； （5）支持给人脸库打标签，给每个人脸库赋予不同的库类型定义，用于业务分类汇聚。支支持布控向导配置，可依据布控向导跳转至对应页面，引导快速进行人员布控业务操作； （6）平台默认支持5种人脸库类型：白名单库，黑名单库，内部库，访客库，VIP库； （7）平台支持可自定义人脸库类型。 2、人脸库管理 （1）平台默认支持5种人脸库类型：白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型； （2）支持给人脸库打标签，给每个人脸库赋予不同的库类型定义，用于业务分类汇聚； （3）支持在人脸库上显示：人脸总数、绑定设备数量、布控通道数量以及绑定失败的设备数量、布控失败的通道数量以及人脸下发失败的数量，用于快捷统计； （4）支持人脸库信息统计，包含人脸库总数、布控异常的数量以及按库类型分类统计。 （5）支持人脸识别记录统计，可按部门、时间（天、周、月）实施统计人员识别次数。 （6）支持在人脸库上显示：人脸总数、绑定设备数量、布控通道数量以及绑定失败的设备数量、布控失败的通道数量以及人脸下发失败的数量，用于快捷统计。 3、人员布控，支持人脸布控、撤控，可选择布控的设备通道与人脸库，布控可设置最小相似度阈值；支持显示布控状态，可对布控失败的任务重新进行布控； 4、目标抓拍 （1）支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据，字段包含：性别、是否戴口罩、是否有胡子、上衣颜色及类型、下衣颜色及类型、是否戴帽子、是否背包； （2）支持接收结构化相机抓拍上报的非机动车特征数据，字段包含：非机动车类型、车上人数、车身颜色、骑车人性别、是否戴头盔、是否打电话、是否戴口罩、是否背包、上下衣颜色、是否戴帽子； 5、以图搜图，支持对人脸图片进行1:1或1：N检索，检索结果支持列表和卡片两种模式展示，同时可以对检索的结果按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，可展示目标人员在该区域的运动路线； 6、人脸事件，人员识别，支持人员识别比对记录上报至平台存储，记录敏感字段脱敏显示，保护用户隐私；陌生人检测，支持人脸抓拍以及陌生人检测记录上报至平台存储，可详情查看，便于事后追溯； 7、人脸报警，支持查看人员报警信息，包括姓名、出生日期、性别、注册库、抓拍时间、抓拍通道；支持按条件进行过滤查询，可查看报警人员的注册图片和抓拍图片，支持报警记录导出； | 套 | 1 | 12780 | 12780
2 | 扩展路数授权 | 视频通道数量 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-Common-VD-COCHN 主要参数：视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）大华设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个 | 个 | 150 | 50 | 7500
|  | 门禁通道数量 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-Common-VD-DOORCHN 主要参数：门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。 一、功能参数： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； 二、性能参数： 单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000 集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000 | 个 | 20 | 50 | 1000
3 | 大屏显示系统 | 超高清解码器 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-NVD2005DU-2I-8K-2H 主要参数：画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：整机解码支持10路32MP@25fps（仅H.265支持）/35路12MP@25fps/50路8MP@25fps/70路6MP@25fps/90路5MP@25fps/90路4MP@30fps/140路3MP@25fps/180路1080p@30fps/500路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； 视频输入：1路DP输入口，1路HDMI输入口； 视频输出路数：20路HDMI | 台 | 1 | 39450 | 39450
|  | 液晶拼接显示屏 | 一、品牌：大华 二、型号：DH-LS550UEM-EF 主要参数：屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦0.88mm； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1200:1 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； | 套 | 18 | 13680 | 246240
|  | 液晶单元底座 | 一、品牌：大华 二、型号：DHL-DZ-550 主要参数：采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重； 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固； 底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位； | 项 | 1 | 13800 | 13800
4 | 应用服务器 |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ICC-B8900S7A-HW-U64 主要参数：一、硬件参数 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗intel X86 CPU,12C,2,4GHz 3、内存：配置64G内存（2根32GB DDR5 ECC 内存条）8个DDR5内存插槽,单根内存最大容量：64G 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个800W交流电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余200–240VAC，50/60Hz，5A（×2）支持直流输入 6、风扇：3个风扇模组 7、RAID卡：SAS HBA/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E 8、认证：CCC | 台 | 1 | 55960 | 55960
5 | 存储系统设备 |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-NVR724RH-256-4KS3 主要参数：主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 接入路数：256路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：24个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）； 冗余电源：支持 | 台 | 1 | 38800 | 38800
6 | 服务器机柜导轨支架 |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-RB100/LS 主要参数： | 个 | 1 | 1170 | 1170
7 | 机械硬盘 |  | 一、品牌：希捷 二、型号： 主要参数：单盘容量：16TB； 缓存：512MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 15 | 4085 | 61275
8 | 自助采集终端 |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ASHZ220A-W 主要参数：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；TCP； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：4.3英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：480(H)×272(V)； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 光照补偿：自动白光补光；自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS； 人证比对：支持； 读卡类型：IC卡；身份证；CPU卡； Wi-Fi：支持； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 刷卡响应时间：&lt;1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.7m； 人脸识别准确率：99.8%； 人脸识别速度：0.2s； 人证比对时间：1.5s； 身份证容量：2000； 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 人脸容量：4000； 存储记录数量：200000； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 外观颜色：银色； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 1.5A； 功耗：≤18W； 产品尺寸：128.6mm×144.9mm×146.7mm（高×宽×厚）； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：5%～90%RH（无凝结）； 毛重：820g； 安装方式：桌面安装； 储存温度：-20℃～+60℃； 储存湿度：30%～75%； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 台 | 1 | 4280 | 4280
9 | 门禁发卡器（CPU+IC+ID） |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ASM100A-C 主要参数：主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品款式：发卡器； 发卡类型：ID卡；IC卡(Mifare卡)；CPU卡；身份证（序列号）； 供电方式：DC 5V 0.5A | 台 | 1 | 957 | 957
10 | 管理工作站 |  | 品牌：国产 主要参数：主机：处理器：i5 10400，散热器：双热管，主板：H410M-KHDMI，显卡：集成，内存：金士顿16G/3200，固态硬盘：NM610PRO 500G，电源：330DS 230W 显示器：飞利浦 27E2N1110 IPS屏 120Hz 窄边框 键鼠：双飞燕 3330有线套装 | 套 | 4 | 7880 | 31520
11 | 办公椅子 |  | 椅背：黑色PA+GF背框，配特网面料，设有附合人体工程学的弹性自适应的腰靠 ·椅座：定型绵+切割绵 ·扶手：PU面3D扶手 ·气杆：行程85mm沉口40mm三级气压棒 ·椅脚：340mmPA五星脚 ·椅轮：60/25黑色PU轮 | 个 | 4 | 635 | 2540
12 | 操作台 |  | 一、品牌：国产定制 二、型号：1200*900*750双联 三、主要参数： | 套 | 4 | 3900 | 15600
13 | 机房交换机 |  | 一、品牌：锐捷 二、型号：RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 主要参数：二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 | 8200 | 8200
14 | 机房交换机 |  | 一、品牌：锐捷 二、型号：RG-YS126GS-P 主要参数：24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率230W，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式 | 台 | 1 | 3390 | 3390
15 | 机房交换机 |  | 一、品牌：锐捷 二、型号：RG-NBS3000-24GT2SFP 主要参数：24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 台 | 1 | 2334 | 2334
16 | 工业级路由器 |  | 一、品牌：睿易 二、型号：RG-EG105G V2 主要参数：桌面型5口千兆路由器EG105G V2，固化5个千兆电口，推荐带终端数100台，支持600M-1000M(开启极速模式时1000M，流控、认证等功能不能使用。），内置AC功能，支持EaSy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理 | 台 | 1 | 870 | 870
17 | 工业级千兆光模块 |  | 一、品牌： 二、型号：SFP-GE-LX-SM1310 三、主要参数：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 22 | 445 | 9790
18 | IP网络可视化寻呼话筒 |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-ASPWHT7 主要参数：分辨率：800*1280 | 台 | 1 | 4975 | 4975
19 | 人脸门禁机 |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-VTO9A31M 主要参数：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11； 按键类型：触摸按键； 接入标准：ONVIF；CGI； 防拆报警：支持； 通讯方式：全数字； 信息发布：支持接收中心发布文字信息； 呼梯功能：支持业主呼梯、访客呼叫呼梯以及梯控楼层权限下发； 留影留言：支持； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大128GB； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：800(H)×1280(V)； 音频输入：1路； 音频输出：内置喇叭； RS-485接口：1个； USB接口：1个USB2.0 接口（Type-C）； 报警输入：2路； 报警输出：2路； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口； 外壳材料：铝合金;钢化玻璃； 外观颜色：深蓝色； 供电方式：DC 12V 2A； 电源：不标配； 安装方式：壁装；暗装；落地式支架安装；86盒安装； 产品尺寸：294.9mm×162.5mm×25.0mm（高×宽×厚）； 功耗：≤8W（待机），≤10W（工作） | 台 | 2 | 3650 | 7300
20 | 配套电源 |  | 一、品牌：大华 二、型号：DH-PFM320 主要参数：能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC100~240V； 输出：DC12V2A； 颜色：黑色 | 个 | 2 | 35 | 70
21 | 接口支架 |  | 安装方式：明装； 外观颜色：黑色； 外壳材料：锌合金 | 套 | 2 | 90 | 180
22 | 设备机柜 |  | 一、品牌：国产定制 二、型号：42U | 台 | 1 | 3545 | 3545
23 | PDU电源 |  | 一、品牌：公牛 二、主要参数：12插位 | 个 | 1 | 325 | 325
24 | 电源插板 |  | 一、品牌：公牛 二、主要参数：8插位 | 个 | 5 | 105 | 525
25 | 网络配线架 |  | 一、品牌：国产 二、主要参数：网络配线架 | 个 | 5 | 255 | 1275
26 | 机架式光纤终端盒 |  | 机架式24芯终端盒 | 个 | 4 | 780 | 3120
27 | 电源线 |  | ZR-RVV3*6 | 米 | 100 | 35 | 3500
28 | 辅材 |  | 一、品牌：国产 二、主要包括：水晶头、86盒、木螺丝、扎带、胶带、膨胀螺丝、光纤跳线等 | 批 | 1 | 8500 | 8500
/ |  | 本页小计 | / | / |  |  | 653496